**Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos**

**2018 m. VEIKLOS PLANO ATASKAITA**

1. **Ugdymo kokybė ir veiksmingumas.**

**1 tikslas: Teikti mokiniams kokybišką išsilavinimą**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Terminai** | **Atsakingi asmenys** | **Rodikliai ir kiti siektini rezultatai** | **Faktai, rodantys rezultatą –**  **trumpas aprašymas, dalyvių sk. ,data**  **(Įsakymas/ mėnesio planas/ straipsnis ir kt.)** |
| 1. Kelti mokymo ir mokymosi kokybę | *1.1.1.*  *“Kolega- kolegai”*  Pamokų stebėjimas pasirinktu vienu aspektu: mąstymo mokyklos metodikos taikymas, integracija, diferencijavimas, vertinimas, taikomų metodų įvairovė. | 2018 m.m. | Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui,  Visos pradinių klasių mokytojos | Tobulėjantys pamokos organizavimo, planavimo, vertinimo metodai, remiantis kolegų gerąja patirtimi. | 5 pradinių klasių mokytojos vedė pamokas “Kolega - kolegai” spalio- lapkričio mėn.  Gruodžio 12 d. mokytoja Inga vedė lietuvių kalbos pamoką.  Sudarytas visų metodinių grupių stebėjimo grafikas “Kolega - kolegai”. Metų pabaigoje bus pateikta suvestinė kas kiek pamokų stebėjo. A. Rakauskienė. |
| *1.1.2.*  *Mąstymo mokyklos* metodikos diegimas pamokose. | 2018 m.m. | Dir.pav. ugdymui,  Pradinių klasių mokytojos,  Muzikos ir anglų kalbos mokytojai  Jelena Valiulienė  Vitalis Vošterys  Irma Žebrauskienė  Loreta Gruodienė  Alena Chumakova  Elena Palikevičienė  Erika Kerulytė  Audronė Sakalauskaitė  Silva Šegždienė | Nuolatinis kritinio mąstymo skatinimas, geresni mokinių pasiekimų rezultatai kognityvine prasme, pamokos struktūros tobulinimas, remiantis Bendrosiomis programomis, mažėjantis vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių taikymas. | Pradinių klasių mokytojos taiko mąstymo žemėlapius savo pamokose nuolat. Aldona. B  Siekiant optimizuoti naudojamų pratybų kiekį, metodika tiesiogiai integruojama į visų dalykų pamokas.  Kuriami dalykų portfolio, su mąstymo mokyklos žemėlapiais. I.Mereckaitė |
| 1.1.3.  Praktiniai STEAM užsiėmimai pradinių klasių mokytojams | 2018 m.. | Dir.pav. ugdymui,  Pradinių klasių mokytojos  I. Žebrauskienė integruota veikla su dailės technologijų dalykų mokytojais. | Integruotų  pamokų organizavimo, planavimo, vedimo tobulėjimas ir dalinimasis gerąją patirtimi | 2018-10-30, 211 kab. Padėkliuko gamyba.  2018-10-30, 211 kab. Padėkliuko gamyba |
| 1.1.4.  Organizuoti STEAM savaitę mokiniams | 2018 m. | Dir.pav. ugdymui, mokytojai  Aušra Jurgaitienė  Audronė Antanaitienė  Saulius Pieškaitis  Jolita Šakočiuvienė  Jolita Verseckaitė | Integruotos pamokos leis mokiniams įgyti daugiau praktinių įgūdžių. | Steam- atradimų diena 2018  - 11-28.Klasėse taikytos integruotos matematikos- gamtos mokslų veiklos, panaudojant antrines žaliavas. I.Mereckaitė  2017- 2018 m.m. integruota prancūzų ir STEAM dalykų veiklas su 3 e, f klasių mokiniais.  2018 lapkričio 28 d. organizuota STEAM diena pradinukų ugdyme: gamtamoksliniai ekesperimentai, miesto maketų, tiltų statyba, geometrinių figūrų kųrimas iš antrinių žaliavų. 5-8 kl. Kūrybinės dibtuvės pagal skirtingas inžinerines tematikas, kurioje dalyvavo visi mokyklos mokiniai ir mokytojai. |
| *1.1.5.*  Integruotų namų darbų rengimas per trumpalaikę projektinę veiklą | Gegužės – birželio  mėn. | Metodinė Taryba  Visos pradinių klasių mokytojos  Dalykų mokytojai  Jelena Valiulienė  Simona Stankutė | Projektinė veikla pusmečių pabaigoje sudaro galimybes taikyti integruotus namų darbus | Istorijos projektai:  Projektas “Europos kalbų ištakos” 7 b, 7 d kl. 2018 m. spalio mėn.  Projektas “Penktokų istorinių knygų gamyba” 5 c, 5 e,  2018 m. gruodžio mėn.  Projektas “Knygnešys - lietuvių kalbos saugotojas” 5 c, 2018 m. kovo mėn.  Projektas “Europos valstybės Pasaulinių karų metu” 6 a, 6 b, 2018 m. kovo - baland. mėn. |
|  | 1.1.6  Strateginis projektas “Pamokos kokybė” | 2018 m.m. | Lina Sudientienė  Rita Šatkauskienė,  Asta Šalkauskaitė  Simona Stankutė | Kils pamokos kokybė. | Strateginio plano dalis - projektas.  Dalyvavimas projekte “Kolega kolegai”.  Tyrimas apie namų pasiskirstymą ir krūvio optimizavimą. |
| 2.Gerinti pamokos vadybą. | 1.2.1.  Organizuoti mokslo tiriamuosius darbus visų mokomųjų dalykų pamokose, užtikrinant bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą. | Visus m. m. | Administracija ir  dalykų mokytojai | Mokytojai pritaikys įgytą patirtį savo pamokose, pagerės mokymo kokybė. Stebint mokytojų pamokas, 50 proc. mokytojų pamokoje gebės kelti pamokos uždavinį, 70 proc. – vertinti mokinių asmeninę pažangą.  Testų ir tarptautinių tyrimų rezultatų analizės duomenų panaudojimas tobulinti ugdymo procesą. | Išvyka į VU Geologijos fakultetą apžiūrėti mamuto skeleto, 6 a,2018 m. gegužės mėn.  Išvyka į Okupacijos ir laisvės kovų muziejų, 6 a, 2018 m. birželio mėn.  Išvyka į Bernardinų sodą, 6 a, 2018 m. birželio mėn.  projektas “Gamtinių ir kultūrinių objektų pažinimas artimoje aplinkoje” - parengti tiriamųjų darbų aprašai Botanikos sode. |
| 1.2.2.  Tikslingas IKT panaudojimas, atliekant mokslo tiriamuosius darbus pamokų metu. | Visus m. m. | Dalykų mokytojai  Irma Žebrauskienė  Ingrida Mereckaitė | 2018. 08. 28 Dalyvavimas (visus metus)  projekte “Informatika pradiniame”, kuriame dalyvauja 21 pradinukų klasė.  2018. 10. 29 Fab Lab dirbtuvės pradinių klasių mokytojams, teikiant bazinių išteklių žinias, kurios įgains mokytojus taikyti metodiką pamokose. I.Mereckaitė |
| 1.2.3.  Organizuoti atviras integruotas pamokas. | Visus m. m. | Metodinė taryba  Metodinės grupės  Donata Vaičiulienė,  Ingrida Mereckaitė (3EF kl.)  Violeta Karnišauskaitė (integruota prancūzų k. su informacinėmis technologijomis 5c kl.) | Atvira integruota prancūzų kalbos ir STEAM pamoka su 3-čių kl. mokiniais “LES FRUITS” |
| 3.Stebėti mokinių asmeninę pažangą. | 1.3.1.  Tobulinti pamokos stebėsenos protokolą ir stebėti pamokas. | Visus mokslo metus | Dir. pavaduotojos ugdymui  Metodinė Taryba | Nuolatinis mokinių asmeninės pažangos stebėjimas padės laiku teikti mokiniams pagalbą mokantis, veiks mokytojas-mokytojui savitarpio pagalbos grupė.  Patobulintas vertinimo ir individualios pažangos  tvarkos aprašas  ir įgyvendinamas 70 proc. pamokų metu.  Diagnostiniai ir standartizuoti testai padės nustatyti mokinių žinių lygį ir geriau paskirstyti mokinių poreikių valandas.  Posėdžio metu (birželio mėn.) pristatyta standartizuotų testų ir metinių įvertinimų lyginamoji rezultatų analizė. | Pateiktos pastabos ir pasiūlymai. Patobulintas pamokos stebėjimo  protokolas. A. Rakauskienė |
| 1.3.2.  Tobulinti ir pradėti įgyvendinti  mokinių vertinimo ir individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašą. | Visus mokslo metus | Dir. pavaduotojos ugdymui  Mokytojai | Buvo sukurta ir pritaikyta  J.Basanavčiaus progimnazijos mokytojų Mentorių programa (autoriai - L.Sudintienė, D.Tomkutė, J.Nemanienė).  Parengti pagal dalykus vertinimo aprašai, aprobuoti  metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje. 5-8 klasėse pagal patvirtintą  formą stebima mokinių individuali pažanga. A. Rakauskienė |
| 1.3.3.  Sukurti diagnostinių testų taikymo aprašą 1- 8 klasėse su užduotimis. | Sausis-rugsėjis mėn. | Administracija,      mokytojai  Metodinės grupės  Metodinė taryba | Mokykloje veikia bendra metodinės tarybos patvirtinta mokinių vertinimo ir pažangos stebėsenos sistema. Patvirtinta diagnostinių testų organizavimo tvarka. A. Rakauskienė |
| 1.3.4.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdžius I ir II pusmečių ugdymo rezultatams pristatyti ir aptarti. | Vasario mėn. ir birželio mėn. | Dir. pavaduotojos ugdymui | Vyko mokytojų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo pristatyti 1-4 ir 5-8 klasių mokinių ugdymo(si) rezultatai. (A. Rakauskienė) |
| 1.3.5.  Organizuoti 2-okų, 4-okų, 6-okų ir 8-okų standartizuotus testus. | Balandžio mėn. | Administracija,      mokytojai  Metodinės grupės | Įvykdytas visų klasių nacionalinis pasiekimų patikrinimas (A. Rakauskienė)  2018.06. 13 aptarti mokinių pasiekimų rezultatai |
| 1.3.6.  Organizuoti du kartus per mokslo metus mokytojų susirinkimus pagal klasių koncentrus mokinių pažangai aptarti. | Balandžio ir gruodžio mėn. | Dir. pavaduotojos ugdymui | Gruodžio ir balandžio mėnesio pabaigoje su visais 5-8 klasių dalykų mokytojais vyksta kiekvienos klasės individualios pažangos  aptarimas.A. Rakauskienė |
| 1.3.7.  Organizuoti EMA diagnostinius testus 4-8  klasėje (pradinių klasių  - matematikos, lietuvių k., pasaulio pažinimo, pagrindinio ugdymo – matematikos). | Rugsėjo mėn. | Pradinių 4 klasių auklėtojos,  R.Losevič  J.Verseckaitė  Z.Didikienė  R.Šatkauskienė  S.Pakalnienė |  | 2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos plane.  2018. 05 - organizuoti apibendrinamieji diagnostiniai testai 3 kl., mokiniams ir skaitymo gebėjimų diagnostinis patikrinimas 1 kl.  mokiniams.  Nuo 2018. 10. 20- 11.09 vykdyti EMA  diagnostiniai (lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo) testai trijose 4 kl. |
| 1.3.8.  Parengti ir pristatytitėvų konsultavimo tvarkaraštį. | Rugsėjo mėn. | Dir. pavaduotojos ugdymui | Parengtas tėvų konsultavimo tvarkaraštis ir paskelbtas interneto svetainėje. |
| 4.Užtikrinti  įvairių programų ir projektų įgyvendinimą ugdymo procese. | 1.4.1.  Organizuoti kultūrines ir pažintines veiklas per ugdymosi dienas | Visus m.m. pagal Ugdymo planą | Administracija, mokytojai,  klasių auklėtojai | Dėl įdomiai organizuoto ugdymo proceso, mokiniai pagilins pamokose įgytas žinias, įgis naujų kompetencijų, padidės mokymosi motyvacija. | 2018-10-26 spektaklis Vilniaus kameriniame teatre “Po grybuku” 1v klasė, 24 mokiniai. (Dir. įsak. M-381)  2018-11-22 -FUTURE LIVE (Dir. įsak. M-405) 1v klasė, 24 mokiniai.  2018-10-26 spektaklis Vilniaus kameriniame teatre “Po grybuku” 1n klasė, 24 mokiniai. (Dir. įsak. M-381)  2018-11-22 -FUTURE LIVE (Dir. įsak. M-404) 1n klasė, 24 mokiniai.  2018-12-12 Gruodis -  gerumo mėnuo. 1-8 kl. su klasių vadovais gerus darbus registruos nuorodoje iki 2018 12 19 (atsakinga I.Levanavičienė). 21 d. bus apdovanota klasė nugalėtoja., Išvyka į “Grindos” šunų prieglaudą, 24 mokiniai.  Išvyka į Medininkų pilį, 7a , 2018 m. rugsėjo mėn.  Išvyka į filmo “Naujokas” peržiūrą, 7 a, 2018 m. rugsėjo mėn.  Išvyka į filmo “Tarp pilkų debesų” peržiūrą, 7 a, 2018 m. spalio mėn.  Išvyka “Praha - Karšteinas”, 6 a, 2018 m. balandžio mėn.  Dalyvavimas kūrybiniame projekte FILM LT100 kartu su Skavijos kino teatru ir VšĮ “Menų avilys”. Dalyvauja 5-8 kl. mokiniai.  Edukacinė 8A kl. išvyka į Fizinių ir technologinių mokslų centrą. 2018. 06. 12.  Edukacinė išvyka į Trakus 6 d. 2018 m. birželis.  2018-10-26 Edukacinė išvyka į Anykščius 6c kl.  2018-10-19  išvyka į filmą “Tarp pilkų debesų” 6c kl.  2018-09-21 išvyka į A. Mickevičiaus biblioteką. protmūšis 6c kl. “Ar pažįsti Vilnių?”  1 N klasės išvyka į “Grindos” šunų prieglaudą, 24 mokiniai, gruodžio 12 d. |
| 1.4.2.  Užtikrinti integruotų programų įgyvendinimą  mokomųjų dalykų pamokose. | Visus m. m. | Administracija ir mokytojai | Integruota “Informatika pradiniame ugdyme” ugdymo programa 1-4 klasėse, pradėta įgyvendinti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.  Integruota chemijos - fizikos pamoka “Medžiagų tankio nustatymas”, 8 kl. mok., 2018 m. spalio 17 d. (I. Stalnionienė ir D. Aleksandravičiūtė).  Integruotas prancūzų kalbos - istorijos projektas “I Pasaulinis karas ir Lietuva” -2018 04-05, 6P (D.Vaičiulienė ir D.Tomkutė).  Integruotas prancūzų kalbos - dailės projektas “J.Basanavičiaus užrašai. Pasakos” -2018 10-11 mėn. , Įsak.V-117, 6CD- 7P kl. (D.Vaičiulienė ir J.Šakočiuvienė)  Integruotas lietuvių kalbos ir istorijos projektas “Simonas Konarskis - laisvės šauklys” - 2017 m. gruodis- 2018 m. kovas, 30 mokinių (D.Tomkutė, A. Mičiūnienė)  Integruotas lietuvių kalbos ir IT projektas (S.Pakalnienė, I.Levanavičienė,, A. Mičiūnienė, 7B) - 2017 m. pavasarį  Integruotos dorinio ugdymo pamokos „Mokausi iš kino“ 1-3 klasėse (Angelė Laurinavičienė, 1-3 klasių mokytojos) 2018 m. sausį, balandį. |
| 1.4.3.  Dalyvavimas Europos sąjungos fondų projekte   „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant  žaliąjį mokinių požiūrį“.  Projekto NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0054 | 2017-2019 m.m.  (trukmė 24 mėn.) | Direktorė,  R.Losevič,  I.Mereckaitė  A.Barišauskienė  E.Palikevičienė ir  projektų valdymo grupė | Parengtas STEAM integruotų pamokų metodinės medžiagos aplankas leis 50 proc. efektyviau vesti praktinio pobūdžio pamokas. | Parengtas metodinių patarimų rinkinys „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant  žaliąjį mokinių požiūrį“.  Prieiga internete [<http://basanaviciausprogimnazija.lt/progimnazija/projektai/steam/metodine-medziaga/>]  I.Mereckaitė |
| 1.4.5.  Tarptautinis Erasmus+ projektas „Born to read“. Veiklos plano parengimas. | Visus m. m. | Administracija,  A.Pleckevičienė, darbo grupė | Pagerės mokinių komunikavimo užsienio kalba gebėjimai | Projektas vyksta pagal parengtą veiklos planą. |
| 1.4.6.  Tęsti tradicinius projektus „Kalėdiniai skaitymai“, ,,Knygų Kalėdų” akcija ; „Gruodis – gerumo mėnuo“, „Savaitės klausimėlis“. | Visus m. m | Administracija ir darbo grupės  B. Poškienė, G.Dobikaltienė, M.Mašanauskienė, J.Šakočiuvienė, I. Karpavičienė, L. Giedra,  A.Šalkauskaitė, E. Čerkauskienė, A. Laurinavičienė, S. Stankutė |  | Gruodžio mėn. įvyko :  ,,Kalėdiniai skaitymai” -1-4 kl mokiniai  ,,Knygų Kalėdų” akcija -surinkta 271 knyga  Visus mokslo metus vyko  ,,Savaitės klausimėlis” - dalyviai 1-8 kl. mokiniai. / Darbo planas  Kalėdinio žaisliuko kūrimas, 8 kl. mok., gruodžio mėn..  Laiško senoliui kūrimas 5-8 klasėse.  Adventiniai skaitymai prie Advento vainiko. 5-8 kl.  Žaislų rinkimas neįgaliems ir onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. |
| 1.4.7.  Tęsti projektą „Metų ratu”. | Visus m. m. | Dir. pavaduotoja ugdymui, darbo grupės  M.Mašanauskienė  D.Bambalienė | 09. 14  Nacionalinis moksleivių žygis Lietuvos 100- mečiui Neries regioniame parke (dalyvavo 22 vaikai ir M.Mašanauskienė, Z.Didikienė).  09. 20 Rudens lygiadienis, dalyvavimas miesto renginyje su miesto Etninės kultūros centru. (dalyvavo 8 vaikai)  10. 18 - Vėlinės Karmazinų pilkapiuose kartu su Medeinos pradine mokykla.  10. 25 - akcija Karveliškėse “Uždekime žvakelę ant užmiršto kapo”, kartu su Etninės kultūros centru. |
| 1.4.8.  Tęsti mokomosios internetinės platformos“The Voice Space” veiklą | Visus metus | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė | Vyko tęstiniai anglų k. ir kitų dalykų integruoti projektai, konkursai, parodos, straipsnių ciklai, bendradarbiavimas su JAV ambasada, VGTU inžinerijos licėjumi, VJB gimnazija  [https://thevoice.space//](https://thevoice.space/) |
| 1.4.9.  Projektas “Mini FabLab mokykloje” | Visus metus | Administracja  J.Verseckaitė  R.Losevič  fizikos, informacinių technologijų, technologijų ir dailės mokytojai | 20 proc. pamokose taiko praktinių darbų temas bei jas integruoja per daugelį mokomųjų dalykų. | Mokinių atostogų metu, tėvų popietės metu nuolat rengiamos mini FabLab dirbtuvės, susipažinti ir skleisti gerąją patirtį.  Rudens atostogų metu dalyvavo 25 mokytojai. |
| 1.4.10.  Tęsti prevencinę OLWEUS programą pradinių klasių mokiniams | Visus m. m. | Dir. pavaduotoja ugdymui,  pradinių klasių mokytojos  psichologė E.Čerkauskienė | Pagerės mokinių savijauta ir mokiniai įgis daugiau įgūdžių spręsti gyvenimiškus iššūkius. | Su programa yra susipažinę visi pradinių klasių mokytojai. Prevencinė programa tęsiama nuotoliniu būdu, medžiaga suskaitmeninta ir bendrinama su mokytojais. |
| 1.4.11.  Įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programą “Paauglystės kryžkelės” (Lions Quest). | Visus m. m. | Dir. pavaduotojos ugdymui,  psichologė,  5-8 klasių auklėtojai | 5-8 klasėse vyksta socialinio emocinio ugdymo valandėlės  (1 pamoka per savaitę);  Klasių auklėtojų, programos „Paauglystės kryžkelės“ plėtojimo komiteto susirinkimai. Sukurta SEU vizija. |
| 1.4.12.  Projektas “Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso”, skirtas Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti | Visu metus | Administracija,  visos metodinės grupės  D.Vaičiulienė  A.Šalkauskaitė | Pagerės  mokinių bendradarbiavimo, komunikavimo įgūdžiai bei mokiniai puoselės pilietiškumo vertybes. | Projekto “Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso” darbo grupė 2017 09 21 V-146.1  Vasario 16 d. minėjimo akcija -“Rankų tiltas”. Dalyvavo J.Basanavičiaus progimnazijos ir gimnazijos bendruomenės  Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo veiklų ir koncerto organizavimas -Įsak.V-12, sausio 22 d.  „Faktai apie Visatą“,  8 kl.. 2018. 02. 08.  Mokslinė konferencija “Mokslas įdomu”. 2018. 05. 02., Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.  Dir. įsak. 2018. 04. 30. Nr. V -57 – 1.  Dalyvavimas LR Prezidentūroje apdovanojimų ceremonijoje ”Vasario 16 švęsk linksmai ir išradingai” - 2018 03 01 Įsk. M-68  Projekto “Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso” mokinių darbų parodos organizavimas LR SEIME -2018 m. kovas, Įsak. M-113 |
| 1.4.13.  Skaitymo skatinimo projektas  “Magic world of literature” | Visus mokslo metus | Anglų k. mokytoja M.Orlovskaja  biblioteka | Skaitymas anglų kalba.Perskaitytų tekstų pasakojimas, veikėjų charakterizavimas.Diskusijos. Didelis susidomėjimas grožine literatūra, autoriais. |
| Projektas ‘Let’s learn together.’8 klasės mokiniai padeda mokytis 6 klasės mokiniams. | vasaris-balandis | Anglų kalbos mokytoja Marina Orlovskaja. | Pagerėjo bendradarbiavimo, komunikavimo įgūdžiai. Išmoko dėstymo metodų. |
| 1.4.14.  Projektas “Je lis et j’apprends le français”  (Skaitau ir mokausi prancūzų kalbos) | Visus mokslo metus | Prancūzų kalbos mokytojos: V.Kasperavičienė, K.Pranskūnienė, V. Karnišauskaitė  bibliotekos darbuotoja: A.Janušauskienė | Skaitymas prancūzų kalba. Istorijų “Qui a kidnappe le Pere Noel?” atpasakojimas, teksto sutrumpinimas ir iliustravimas. (5b klasė)  Integruotas prancūzų kalbos ir skaityklos projektas  “Je lis et j’apprends” (5ad kl.)(visus mokslo metus)-”La chaussette de Pere Noel”/ “Chez le fromager”-(prezentacijos/degustacijos). |
| 1.4.17.  Pirmoji pažintis su biblioteka 1-ųjų klasių mokiniams  (Ekskursija į biblioteką) | visus mokslo metus | pradinių klasių mokytojos, biblioteka |  | Pirmą kartą apsilankė ir susipažino su mokyklos biblioteka 1 klasių mokiniai, 2-4 klasių mokiniai, atvyko pakartotinai jau turėdami  kitą tikslą. |
| 1.4.18.  Parodos bibliotekoje | visus mokslo metus | bibliotekos darbuotojai | Teminės leidinių parodos:  2017-09-26  ,,Europos kalbų diena”  2017-10-19 ,,Vincui Krėvei Mickevičiui-135  2017-10.-21 ,, Maironiui -135”  2017-10-25 ,,Konstitucijos diena”  2018- 01-10 ,,Knygų Kalėdų” akcijos metu padovanotų knygų paroda  2018-01-13 ,,Laisvės gynėjų diena”  2018-02-15 ,, Vasario 16-oji Lietuvoje”  2018-03-09  ,,Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena”  2018-03-16 ,,Knygnešių diena”  018-04-24-30 d.Mokinių darbų parodos: ,,Knyga savomis rankomis” 7b, 7c, 7d  mokinių darbų ekspozicija bibliotekoje  Bibliotekos darbo planas  Dalyviai - bibliotekos lankytojai |
| 1.4.19.  Integruotos dailės-keramikos pamokos 1-4 klasėse | Visus mokslo metus | pradinių klasių mokytojos  Dailės mokytoja | Bus plėtojamos mokinių kūrybiškumo kompetencijos. | 2018. 02. Vyko integruotos dailės- keramikos pamokos 3f, 4b, 22, 1 b klasėse. |
| 1.4.20.  Parodos 1 a. dailės-technologijų klasių erdvėje ir 2 a.prie aktų salės. | Visus mokslo metus | Dailės ir technologijų mokytojai | “Rudeniniai medžiai” paroda prie 1 V mokinių rūbinės.  1 n klasės mokinių paroda klasėje  “Žiemos pasaka prasideda…” |
| 1.4.21.  Organizuoti projektą „Vyresnieji jaunesniems“  du kartus per metus | Visus metus | Administracija  Mokytojai  Dailės ir technologijų mokytojai | Organizuotos  2 netradicinės  ugdymo dienos | 2018. 01.04 diena be pamokų, edukacines veiklas vedė vyresnių klasių mokiniai.  2018. 02. 08 vyresniųjų klasių mokiniai vedė  integruotas su kosmoso tematika susijusias edukacines veiklas.  2018. 10. 05 Mokytojų dienos proga vyresnių klasių mokiniais vedė po dvi pasirinktas pamokas pradinių klasių mokiniams. |
| 1.4.22.  Projektas Lietuvos šimtmečiui paminėti “Famous Lithuanians”. Rašinių skirtų Jonui Basanavičiui pagerbti ciklas | Sausio mėn. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė , J.Vitkauskienė , A.Pleckevičienė ir partneriai | Pilietiški ir tradicijas žinantys mokiniai. | Konkursas vyko kartu su Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniais <https://thevoice.space/2017/11/essays-insiprational-essay-2017-a-dedication-to-jonas-basanavicius/>  Dalyvavo 8-ųjų kl. mokiniai ir 4-ųjų klasių gimnazistai  Mūsų progimnazijos 8-okai laimėjo prizines vietas. |
| 1.4.23.  Prancūzų kalbos projektas “Šimtmečio asmenybės ir datos, bei kosmoso atspindžiai” -Viktorina ir mokinių pristatymai vyks vasarį | Vasario  mėn. | Prancūzų kalbos mokytojos: E.Dailydienė, J.Simaitytė, V.Karnišauskaitė, D.Lemežonienė, V.Kasperavičienė, D.Stankaitienė, K.Pranskūnienė, D.Vaičiulienė | Viktorina ir pokalbiai prancūzų kalba “Šimtmečio datos ir asmenys. Kosmoso atspindžiai”(2018, vasario mėn.). |
| 1.4.24  Rusų kalbos renginys, skirtas projektui “Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso” | Vasario  mėn. | A.Mylko,  H. Kaprašova  V. Jasiulytė | Renginys skirtas projektui “Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso” įvyko. Bendras projektas su J.Basanavičiaus gimnazijos mokiniais „Faktai apie kosmosą“,  8 kl.. 2018. 02. 08. |
| 1.4.25.  Tiesioginis radijo ryšys su astronautais kosmose (projekto “Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso”svarbiausia dalis) | Vasario  mėn. | D.Vaičiulienė | Įgyvendinta - tiesioginis ryšys ir jo transliacija vyko 2018 vasario14 d. |
| 1.4.26.  STEM Projektas “Cooking is Fun”. Anglų k. ir Technologijų integracija. Video ir receptų ciklas. | Vasario ir Gruodžio mėn. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė , J.Vitkauskienė  ir partneriai  A.Jurgaitienė ir A. Antanaitienė. | Pagerės mokinių praktinių žinių taikymas pamokose. | Vyko integruotas anglų k. ir technologijų projektas  Dalyvavo 5-ųjų klasių mokiniai , VGTU inžinerijos licėjus ir VJB gimnazija  <https://thevoice.space/2018/05/project-recipes-2018-english-language-integration-into-crafts-and-technology/>  <https://thevoice.space/2018/01/project-cooking-is-fun-sharing-the-recipes-the-grand-party-of-the-students-from-jonas-basanavicius-pre-gymnasiums-class-5a-on-december-15th/> |
| Vilniaus miesto dainų festivalis “En avant la musique” | Kovas | D.Vaičiulienė  D.Stankaitienė  V. Vošterys  J. Valiulienė | Pagerės mokinių skaitymo, bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžiai. | Festivalis įgyvendintas. Įsak.2018 01 10 V-5.  Festivalis vyko 2018 kovo 20 d. |
| 1.4.28.  Audiovizualinis medijų projektas “Jaunasis pogrindžio knygnešys” | Kovo mėn. | L. Giedra | Pilietiški ir tradicijas žinantys mokiniai. | Mokinių sukurti filmukai apie knygnešius publikuoti Youtube kanale. (7a, 7c, 7p kl. mokiniai). |
| 1.4.29.  Tęsti projektą “Žalioji palangė” | Kovo- gegužės mėn. | R.Losevič  Pradinių klasių metodinė grupė | Vaikai savarankiškai gebės įvardyti žalių augalų vystymosi stadijas, žinos ir supras, kaip pasodinti ir rūpintais augalais. | Projektas “Žalioji palangė” įvyko. Mokiniai pasėjo įvairių gėlių sėklas ir užaugino gėles, kurias padovanojo tėveliams per šeimos šventę.  Aldona B. |
| 1.4.30.  Bibliotekų savaitės ir Vaikų knygų dienos renginiai | Balandis | bibliotekos darbuotojai, pradinių klasių mokytojai | Pagerės mokinių skaitymo įgūdžiai.  Mokiniai susipažino su skirtingais personažų charakteriais | Kovo 30 dieną vyko vaikų knygos dienai skirtas renginys, kurio metu vaikų teatro pasirodymą (Vaidino R.Cicėnienės mokiniai) stebėjo 150  pradinių klasių mokinių. Buvo pagerbti geriausi metų skaitytojai./ Darbo planas  Bibliotekų savaitės metu, kuri vyko balandžio-23-30 dienomis, bibliotekoje pristatyta mokinių darbų paroda ,,Knyga savomis rankomis”,meninėmis priemonėmis sukurtas kinetinis ,,Personažų pristatymas” I aukšto foje- ,,pasimatuoti”, ar nusifotografuoti galėjo kiekvienas  mokyklos mokinys.  Balandžio 23 d. Pasaulinės knygos dienos metu vyko knygos ,,Rudalius” aptarimas -dalyviai 5a,b,c  kl mokiniai.į |
| 1.4.32.  Projektas „Žaidžiame penktoką“. | Gegužės mėn. | Dir. pavaduotoja ugdymui,  4-okų mokytojos, mokytojai dalykininkai | Pagerės mokinių savijauta ir adaptacijos laikas sutrumpės. | Ketvirtų kl. mokytojos |
| 1.4.33.  Tęsti projektą  “Mokymasis gamtoje - žalioji savaitė”. | Gegužės mėn, | Pradinių klasių mokytojos  A.Sakalauskaitė  E. Palikevičienė  J. Piliponienė  S. Šegždienė | Pagerės mokinių tiriamieji gebėjimai ir formuosis aplinkosauginės vertybės. | Gegužės mėnesį projektas “Mokymasis gamtoje - žalioji savaitė” vyko pradinėse klasėse.  9 klasės išvažiavo į kaimą- žalioji savaitė, o 12 klasių -  edukacija miesto žaliose zonose- mokymas gamtoje. Aldona B. |
| 1.4.34.  Projektas  “Klasės literatūrinė knyga” | Birželio mėn. | L. Giedra | Pagerės mokinių skaitymo, bendradarbiavimo ir komunikavimo užsienio kalba įgūdžiai. | Išleista “Klasės literatūrinė knyga”, pagerėjo mokinių tarpusavio bendravimas, gebėjimas dirbti komandoje. (6b kl. mokiniai). |
| 1.4.35.  Projektas “Why do you speak English” | Rugsėjo mėn. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė , J.Vitkauskienė , G.Lileikytė , J.Kukienė | Vyko projektas skirtas Europos kalbų dienai  Dalyvavo 5-8 ųjų kl.mokiniai  <https://thevoice.space/2017/09/why-do-we-study-english-european-day-of-languages-2017-jonas-basanavicius-pre-gymnasiums-5th-graders/> |
| 1.4.36.  Projektas “My teacher”. Anglų - Dailės integravimas | Spalio mėn. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė , J.Vitkauskienė , G.Lileikytė, J.Kukienė | Vyko kasmetinis anglų kalbos ir dailės integruotas projektas “My teacher” dalyvavo 5-6 ųjų kl.mokiniai  <https://thevoice.space/2017/10/5th-graders-art-project-my-favorite-teacher-2017/> |
| 1.4.38.  Projektas  “The Reformation in Europe”, “La Reformation en Europe”. | Spalio- gruodžio mėn. | Anglų k. mokytoja M.Orlovskaja, S. Stankutė, prancūzų k. mokytoja V.Kasperavičienė  biblioteka |  | Mokėsi istorijos, anglų, prancūzų kalbos, lavino informacinius įgūdžius. Projektas pristatytas gruodžio mėn. <http://basanaviciausprogimnazija.lt/reformacijai-500/> |
| 1.4.39.  Šiaurės šalių bibliotekų savaitė | Lapkričio  mėn. | Pradinių klasių mokytojai, lietuvių kalbos mokytojai, bibliotekos darbuotojai | Vyko keturi susitikimai su rašytoju Vytautu Račicku. Dalyviai 1-4 klasių mokiniai |
| 1.4.40.  Organizuoti integruotą  bendruomenės Čiurlionio  trikampis projektą “Prikelk daiktą antram gyvenimui” įgyvendinimas, organizuojat žiemos  parodą “ Daiktai atgimsta per Kalėdas”. | Lapkričio- balandžio mėn. | Pradinių kl. direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Losevič ir darbo grupė  Dailės ir technologijų mokytojai. | Ekologijos ir STEM veiklų ugdymas, siekiant ugdyti kūrybiškumą ir ekologijos vaikų kompetencijas. | Paroda vyko  2018. 12. 01 -14 , kurioje dalyvavo 35 pradinių klasių klasių  mokiniai, kurie sukūrė inovatyvius, kūrybiškus darbus panaudodami antrines žaliavas.  I.Mereckaitė |
| 1.4.41.  Trumpalaikiai prancūzų kalbos projektai J.Basanavičiaus gimtadieniui paminėti | Lapkričio mėn. | D.Stankaitienė  D.Vaičiulienė | Pagerės mokinių skaitymo ir komunikavimo užsienio kalba įgūdžiai. | Trumpalaikis teminis projektas: “Le Centenaire de la  Lituanie (8d kl.)-K.Pranskūnienė |
| 1.4.42.  Projektas “Jaunasis tautosakos rinkėjas” | Lapkričio mėn. | L. Giedra | Pagerės mokinių skaitymo įgūdžiai, bus skatinamas mokinių pilietiškumas. | Mokiniai susipažino su tarmėmis, apklausė vyresniosios kartos atstovus, gebančius ir mokančius savo gimtąją tarmę, išmoko tarmiškų žodžių, posakių, patarlių, priežodžių ir pan. (6b, 6p kl. mokiniai). |
| 1.4.43.  Organizuoti Vilniaus miesto pradinių klasių darbelių paroda “Daiktai atgimsta per Kalėdas” | Gruodžio mėn. | Dir. pavaduotoja ugdymui,  pradinių klasių mokytojos: E.Palikevičienė, A.Sakalauskaitė, E.Kerulytė, I.Mereckaitė, R.Cicėnienė, I. Žebrauskienė. | Kūrybiški ir gamtą saugantys mokiniai. | Gruodžio 11 - 15 d. vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių paroda “Daiktai atgimsta per Kalėdas”. Dalyvavo 10 Vilniaus miesto mokyklų. Audronė S.. |
| 1.4.44.  Skaitymo populiarinimo projektas “Knygų herojus” | Gruodžio mėn. | R.Losevič  Pradinių klasių mokytojos | Populiarėjantis skaitymas, mokinių motyvavimas skaitymui. | Gruodžio 21 dieną 1 V moksleiviai persirengs “Knygų herojumi”.  Gruodžio 21 dieną 1 n klasės moksleiviai persirengs “Knygų herojumi” |
| 1.4.45.  Kalėdinio prancūziško atviruko komikso stiliumi konkurso organizavimas | Gruodis | D.Vaičiulienė | Organizuotas  Kalėdinio prancūziško atviruko konkursas komikso stiliumi. Surengta darbų paroda.  (Gruodžio veiklos planas) |
| 1.4.46.  Integruotas dailės ir prancūzų kalbos projektas “Ma carte de Noel” | Gruodžio mėn. | D.Stankaitienė | Pagerės mokinių praktiniai įgūdžiai. | Organizuotas  Kalėdinio prancūziško atviruko konkursas komikso stiliumi. Surengta darbų paroda.  (Gruodžio veiklos planas) |
| 5.Integruoti STEAM veiklas  ir stiprinti mokinių tiksliųjų mokslų kompetencijas. | 1.5.1.Dalyvauti tarptautiniame konkurse „Kengūra“ ir respublikiniame konkurse „Olympis“, „Pangea“, „IT manija“ miesto matematikos olimpiadoje. | Visus mokslo metus | R.Losevič  R.Šatkauskienė  J.Verseckaitė  Z.Didikienė  S.Pakalnienė  I.Levanavičienė   pradinių klasių  mokytojai: A.Barišauskienė, A.Sakalauskaitė, E.Palikevičienė | Mokiniai išsiugdys racionalų  mąstymą, sugebėjimus naudotis šiuolaikinėmis IT priemonėmis. Tai padės užtikrinti tolesnio mokymosi  kokybę. | **Olympis Rudens 2017 ir Pavasario 2018 sesijos”**  II klasės - trys mokiniai I laipsnio diplomai  **Olympis Rudens 2017 m. sesija**  V klasės - vienas mokinys III laipsnio diplomas  VI klasės - vienas mokinys I laipsnio diplomas, vienas mokinys II laipsnio diplomas, du mokiniai III laipsnio diplomai  VII klasės - vienas mokinys I laipsnio diplomas  VIII klasės - penki mokiniai III laipsnio diplomai  **Olympis Pavasario 2018 m. sesija**  V klasės - vienas mokinys II laipsnio diplomas, du mokiniai II laipsnio diplomai  VI klasės - du mokiniai I laipsnio diplomai, du mokiniai II laipsnio diplomai  VII klasės - trys mokiniai I laipsnio diplomai, du mokiniai II laipsnio diplomai, trys mokiniai III laipsnio diplomai  VIII klasės -  du mokiniai I laipsnio diplomai su medaliu,du mokiniai II laipsnio diplomai, dešimt mokinių III laipsnio diplomai  **Pangea 2018m. sesija**  III klasės - vienas mokinys I laipsnio diplomas  **Matematikos konkursas ,,Kengūra 2018”**  VIII klasės - vienas mokinys,  2 vieta visoje Lietuvoje  I vieta Vilniaus miesto savivaldybėje  **Tarptautinė matematikos Kings olimpiada 1 - 12 klasių mokiniams**  VII klasės - vienas mokinys užėmė I vietą  **Vilniaus miesto 2-4 kl. matematikos olimpiada**  II klasės - vienas mokinys užėmė II vietą  **XIX Lietuvos 7-8 klasių mokinių matematikos olimpiada ( VU)**  VIII klasės - vienas mokinys užėmė III vietą  **NMA 5-8 klasių matematikos olimpiada**  VIII klasės - vienas mokinys užėmė I vietą  **6-8 klasių Lietuvos matematikos olimpiada( ŠU)**  VIII klasės - vienas mokinys užėmė II vietą  **67- oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada**  VIII klasės - vienas mokinys užėmė III vietą  **Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto trečioji matematikos olimpiada**  VIII klasės - vienas mokinys užėmė I vietą  **Olympis Rudens 2018 m. sesija**  1 n klasė 1 mokinys trys I laipsnio, vienas II laipsnio diplomas. |
| 1.5.2.  Organizuoti IT naudojimą pradiniame ugdyme panaudojant planšetinius kompiuterius | Visus m. m. | Dir. pavaduotoja ugdymui,  R.Losevič ir pradinių klasių mokytojai  E. Palikevičienė  A.Sakalauskaitė  J.Piliponienė | Kiekvieną penktdienio IKT pamoką 1V 24 mokiniai naudoja planšetes.  Pagal sudarytą grafiką pradinukai nuolat  naudoja planšetes. |
| 1.5.3.  Dalyvauti konkurse „Piešinyje paslėptas matematikos uždavinys“. | Gruodžio - sausio mėn | R.Losevič  R.Šatkauskienė  J.Verseckaitė  Z.Didikienė  S.Pakalnienė  I.Levanavičienė | **,,Respublikiniam matematikos ir informacinių technologijų konkursas„Piešinys = matematikos uždavinys“**  Trys 5 klasės, keturi 6 klasės ir du 7 klasės mokiniai gavo Padėkos raštus. |
| 1.5.4.  Pi dienos minėjimas | Kovo mėn. | R.Losevič  R.Šatkauskienė  J.Verseckaitė  Z.Didikienė  S.Pakalnienė  I.Levanavičienė | 2017-2018 m.m. Kovo mėnesio veiklos planas. |
| 1.5.5.  Tęsti gamtamokslinį pradinių klasių projektą “Stebiu, bandau, atrandu”. Pradinių klasių mokinių konferencija. | Kovo mėn. | R.Losevič  A.Barišauskienė, I.Mereckaitė, A.Sakalauskaitė  J.Piliponienė  S. Šegždienė | Mokiniai įgis bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis kompetencijų bei įgytas žinias pritaikys praktiškai | Balandžio mėn. 24 d.vyko pradinių klasių mokinių mini gamtamokslinė konferencija. 16 pradinukų pristatė savo tyrimus. |
| 1.5.6.  Žemės dienos renginys, integruojant pamokas aplinkosaugos tematika. | Balandžio mėn. | R.Losevič  Pradinių klasių metodinė grupė  Muzikos mokytojai  Choreografijos mokytojai | Pagerės mokinių tiriamieji gebėjimai ir formuosis aplinkosauginės vertybės. | Vyko konferencija “Žemės dienai” paminėti” . Mokiniai pristatė savo išvykas su turizmo būreliu bei eksperimentus,  kurie nugalėjo konkurse “Mūsų eksperimentas” ir vyko į Suomiją. Savo darbus pristatė ir Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje A. Rakauskienė |
| 1.5.7.  Mokyklos ir miesto Pasaulio pažinimo olimpiada | Balandžio mėn. | I.Mereckaitė,  I.Šilinskienė | Suorganizuotas I etapas mokykloje, pagal jį atrinkti 3- 4 kl. geriausius rezultatus gavę  mokiniai.I.Mereckaitė |
| 1.5.8.  Organizuoti integruotas matematikos ir IT pamokas 5 klasėse „Geometrinės figūros“ | Balandžio mėn. | J.Verseckaitė  Z.Didikienė  S.Pakalnienė  I.Levanavičienė | Mokiniai išsiugdys racionalų  mąstymą, sugebėjimus naudotis šiuolaikinėmis IKT priemonėmis. | 2018 m. gruodžio 1 savaitė |
| 1.5.9.  Atvira integruota matematikos ir pasaulio pažinimo  pamoka | Balandžio mėn. | I.Mereckaitė,  I.Žebrauskienė | Taikant IKT priemones (Kahoot; Code.org) vesta atvira integruota matematikos ir pasaulio pažinimo pamoka su 4 c klasės mokiniais. |
| 1.5.10.  Organizuoti integruotas STEAM pamokas Fab lab laboratorijoje | Birželio - lapkričio mėn. | J.Verseckaitė  S.Pakalnienė  I.Levanavičienė  fizikos, technologijų mokytojai | Pagerės mokinių tiriamieji gebėjimai. | 2017 gegužė 7c - lipdukai, 2018 m. ruduo – būreliai. |
| 1.5.11.  Dalyvauti IT konkursuose „Bebras“, „Žiemos fantazija“ | Lapkričio – gruodžio mėn. | R.Losevič  S.Pakalnienė  I.Levanavičienė | Mokiniai išsiugdys racionalų  mąstymą, sugebėjimus naudotis šiuolaikinėmis IKT priemonėmis. | **IT konkursas “Bebras”**  VII klasė - vienas mokinys užėmė 50 vietą šalyje tarp 7 kl. arba 26 vietą Vilniaus m. savivaldybėje  **Kompiuterinių kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkursas “Žiemos fantazija 2017”**  V klasės - vienuolika mokinių apdovanoti diplomais  VI klasės - du mokiniai apdovanoti diplomais  VII klasės - penki mokiniai apdovanoti diplomais  ---  2018 m. lapkričio 12-16 d.16 6,7, 8 kl. mokiniai. Urtė Pangonytė 6 vieta respublikoje.  2018 m. gruodžio mėn. siunčiami darbai konkursui „Žiemos fantazija“ |
| 1.5.12.  Projektas 5 klasėse „Kalėdinis žaisliukas iš erdvinių figūrų“ | Gruodžio mėn. | R.Šatkauskienė  Z.Didikienė  S.Pakalnienė | 2018 m. gruodį organizuota paroda. |
| 6.Stiprinti praktinį gamtamokslinį ugdymą. | 1.6.1.  Organizuoti Vabzdžių viešbučio Bernardinų lysvėje priežiūrą, vesti joje gamtos pamokas. | Visus m. m. | Gamtos mokslų metodinės grupės mokytojai  J.Petniūnienė | Padidės mokinių mokymosi motyvacija, bus skatinamas mokinių domėjimasis gamtos mokslais, mokiniai įgis naujų kompetencijų.  Ekologijos ir STEAM veiklų ugdymas, siekiant ugdyti kūrybiškumą ir ekologijos vaikų kompetencijas.    Pagerės mokinių tiriamieji gebėjimai. | Projektas įgyvendintas. Toliau tęsiama lysvės priežiūra ir edukacinės veiklos. |
| 1.6.2.  Organizuoti integruotą gamtos mokslų veiklą. | Visus m. m . | Gamtos mokslų metodinės grupė, mokytojai  J.Petniūnienė  D.Aleksandravičiūtė  I.Stalnionienė | 2018 spalio-lapkričio mėn. integruotos gamtos pamokos 5-6 kl. botanikos sode  Gegužės mėn.. Respublikinis STEAM konkursas “ Mūsų eksperimentas”- užimtos dvi I - vietos  Dalyvavo  Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų 7-8 kl. klasių mokinių fizikos konkursas-viktorina „Fizikometras“.  7-8. kl mokiniai dalyvauja “ Fotone” 8 kl.miesto fizikos olimpiadoje II vieta užimta it padėkos raštai.  dalyvavimas  8 kl. mokinių matematikos ir gamtamokslinio kompiuterinio raštingumo konkurse.  Tarpmokyklinė viktorina (8 -9kl.) “Chemija aplink”  - III vieta. Radvilų gimnazijoje. Dir. įsak. 2018. 03. 09. Nr. M -80.  Edukacinis konkursas “Olympis”  Du mokiniai-  II laipsnio diplomai (2017 m. rudens sesija).  Vienas mokinys - I laipsnio diplomas (2018 m. pavasario sesija).  Dalyvavimas aplinkosauginiame konkurse su 5c ir 5 a kl.  Biologijos olimpiada 7-8 kl.  Renginiai, skirti Žemės dienai |
| 1.6.3.  Dalyvauti gamtos mokslų išbandymo projekte | Visus m. m. | A.Rakauskienė;  J.Petniūnienė;  D.Aleksandravičiūtė;  I.Stalnionienė | Dalyvauta UPC organizuojamame Integruoto gamtos mokslų kurso išbandyme; mokytojai parengė integruotų pamokos veiklų aprašų, planų kūrimas 5-6 kl. |
| 1.6.4.  Tęsti projektą “Medžiai - mūsų Žemės plaučių alveolės” bendradarbiaujant su Čiurlionio trikampio bendruomene. | Visus m.m. | Dir.pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių ir gamtos mokytojai | Laimėtas tęstinis aplinkosauginis projektas “Gamtinių ir kultūrinių objektų pažinimas artimoje aplinkoje”. Parengti žemėlapiai, maršrutai, klausimų - atsakymų lapai, suorganizuota konferencija. |
| 1.6.5.  Sukurti edukacinių erdvių kūrimo ir tobulinimo programą | Vasario mėn. | Administracija | Surinkti visi mokytojų poreikiai, pateikti ūkio dalies vedėjui. Suderinti ir nupirkti vadovėliai bei mokymo priemonės mokytojams. A. Rakauskienė |
| 1.6.6.  Progimnazijos kieme pildyti ir atnaujinti pažintinį krūmų, medžių parką. | Kovo – gegužės mėn. | Dir. pav ugdymui (pradinių kl.) ir darbo grupė | Po renovacijos |
| 1.6.7.  Organizuoti pradinių klasių mokinių mini gamtamokslinę konferenciją “Stebiu, bandau, sužinau” | Balandžio mėn. | Dir. pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytojos ir darbo grupė: A.Barišauskienė, I.Mereckaitė, A.Sakalauskaitė | Balandžio mėn. 24 d.vyko pradinių klasių mokinių mini gamtamokslinė konferencija. 16 pradinukų pristatė savo tyrimus. I.Mereckaitė |
| 1.6.8.  Tęsti „Žaliosios savaitės“ projektą. | Gegužės mėn. | Dir. pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytojai:  A.Barišauskienė, A.Sakalauskaitė, I.Mereckaitė, J.Piliponienė,  R.Cicėnienė,  E.Kerulytė  S. Šegždienė | Gegužės 21- 31 vyko 7 klasių ilgalaikis projektas “Žalioji savaitė”, kuriame buvo organizuotos 4 psichologės veiklos, 5 IKT veiklos. Projektus aplankė 14 pradinių klasių mokytojų iš Marijampolės, Anykščių, Južintų, Aukštadvario, Troškūnų. |
| 1.6.9.  Organizuoti IKT pamokas su planšetiniais integruojant su STEAM | lapkričio- balandžio mėn. | Dir. pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytojai | Organizuotos integruotos IKT pamokos 3-4 klasėse, taikant *QR code reader, Kahoot, Scratch* programas. |
| 7. Plėtoti  mokytojų profesines kompetencijas. | 1.7.1.  Organizuoti metodines dienas 2 kartus per mokslo metus. | Kovo, lapkričio  mėn. | Metodinė taryba | Mokytojai įgis naujos patirties, gebės planuoti, organizuoti ugdymo procesą. | Nauja metodinė taryba spalio 29 d. organizavo metodinę dieną. |
| 1.7.2.  Parengti metodinių grupių ir metodinės tarybos planus. | Rugsėjo mėn. | Dir. pavaduotojos ugdymui  Metodinė Taryba  Metodinės grupės | Parengti ir patvirtinti  metodinių grupių ir metodinės tarybos planai |
| 1.7.3.  Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą. | Gruodžio mėn. | Dir. pavaduotoja ugdymui, metodinių grupių pirmininkai | Patvirtinta ir įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo programa 2018 m.  Vesti visos mokyklos bendruomenės 2 dienų strateginio planavimo mokymai.  Organizuota mokytojams edukacinė kelionė į Biržų regioną birželio mėn.,.kūrybiškumo ugdymo mokymai gruodžio mėn..  Skirtos lėšos (po 20 eurų) kiekvieno mokytojo asmeninio kvalifikacijos tobulinimo mokymams apmokėti pagal kiekvieno pasirinkimą. |
|  | 1.7.4  Vadovavimas studentų pedagoginei praktikai | Balandžio - gegužės mėn. | Simona Stankutė,  Dana Tomkutė  Donata Vaičiulienė | Būsimų mokytojų rengimas | LEU HUF studentų mentorystė.  VU Istorijos fakulteto, VDU Švietimo akademijos istorijos studentų praktika. |
| 8.  Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius. | 1.8.1.  Į mokomuosius dalykus integruoti sveikatos ugdymo programą. | Visus m. m. | Mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja | Mokiniai bus supažindinti su sveikos gyvensenos ir sveikatos išsaugojimo principais, tobulins kritinį mąstymą ir  rinksis sveiką gyvenimo būdą.  Pagerės mokinių fizinis aktyvumas. | Yra sudaryta sveikatos ugdymo integravimo dalykuose programa, pagal kurią mokytojai ir klasių auklėtojai turėtų planuoti mokinių sveikatos ugdymo veiklas:  Integruoti anglų k. ir sveikos gyvensenos įgūdžių projektai platformoje     The Voice Space  <https://thevoice.space/2017/03/project-health-questionnaire/>  <https://thevoice.space/2018/03/health-evaluation-interview-jonas-basanavicius-pre-gymnasium-5th-graders/> |
| 1.8.2.  Organizuoti 1-8 klasių mokiniams paskaitas - diskusijas  psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, sveikos mitybos, užkrečiamų ligų profilaktikos, lytinio švietimo ir kt. klausimais. | Visus m. m. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja | Pagal programą “Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai” 2018 metais 1-8 klasių mokiniams (1000 mokinių) įvyko apie 200 pamokų ir kitų renginių ( psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, sveikos mitybos, užkrečiamų ligų profilaktikos ir kitomis temomis). |
| 1.8.3.  Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos įgyvendinimas remiantis ugdymo planais | Visus metus | Administracija,  Klasių auklėtojai,  Visuomenės sveikatos specialistė Violeta Ivanskaja | Pagal programą “Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai” 2018 metais 1-8 klasių mokiniams (1000 mokinių) įvyko apie 200 pamokų ir kitų renginių. |
| 1.8.4.  Vykdyti žalingų įpročių prevencijos programas 5-8 klasių mokiniams: “Mano laisvi pasirinkimai”  “Be iliuzijų” | Visus m. m. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja,  klasių vadovai | Vyko projektai:   1. Rūkymo prevencijos projektas “Mano laisvi pasirinkimai” 7 klasių mokiniams. 2. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos projektas “Be iliuzijų” 5-8 klasių mokiniams. 3. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos projektas “Mokiniai - mokiniams” 5-8 klasių mokiniams. |
| 1.8.5.  Organizuoti “Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai ugdymo bendrosios programos” užsiėmimus ir pamokėles 1-8 kl. mokiniams. | Visus m. m. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja | Pagal programą “Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai” 2018 metais 1-8 klasių mokiniams (1000 mokinių) įvyko apie 200 pamokų ir kitų renginių. |
| 1.8.6.  Tęsti projektą  „Vaisių, pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas bendrojo ugdymo įstaigose“. | Visus m. m. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė | Projektas vyksta kiekvieną mokslo metų savaitę 1-4 klasių mokiniai nemokamai gauna pieną, jogurtus, sūrį ir obuolius (500 mokinių). |
| 1.8.7.  Tęsti plaukimo pamokas “Impuls” sveikatingumo centre. | Visus m.m. | A.Barišauskienė, E.Palikevičienė | Plaukimo pamokos sporto klube “Impuls” vyksta nuolat, pagal sudarytą grafiką. Lanko 9 klasės. Aldona B |
| 1.8.8.  Plaukimo pamokos Impuls sveikatingumo centre | Visus metus | A.Barišauskienė,  E.Palikevičienė | Plaukimo pamokos sporto klube “Impuls” vyksta nuolat, pagal sudarytą grafiką. Lanko 9 klasės. Aldona B |
| 1.8.9.  Organizuoti mokiniams užkrečiamų ligų profilaktikos, higienos, sveikos mitybos pamokų ciklą bei pirmosios pagalbos mokymus. | Sausio, spalio,  gruodžio mėn. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja | Pagal programą “Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai” 2018 metais 1-8 klasių mokiniams (1000 mokinių) įvyko apie 200 pamokų, tarp jų ir užkrečiamų ligų profilaktikos, higienos, sveikos mitybos ir pirmos pagalbos temomis. |
| 1.8.10.  Edukacinė integruota  pamokų diena Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre | Balandžio mėn. | I.Mereckaitė | Balandžio 12 d. įvyko  edukacinė integruota pamoka “Pažinkite Lietuvos paukščius”. Pamoką vedė gamtininkas A.Kulbis  I.Mereckaitė |
| 1.8.11.  Edukacinės pamokos Nacionaliniame lankytojų centre | Balandžio, spalio mėn. | Pradinių klasių mokytojos | Edukacinės pamokos Nacionaliniame lankytojų centre  vyko rugsėjo 12 d. Aldona B.  Pamoka vyko spalio 26d.Alena Chumakova. |
| 1.8.12.  Organizuoti 1-8 klasių sporto ir sveikatingumo dienas. | Gegužės  ir spalio  mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui,  pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojai | 1-8 klasių sporto ir sveikatingumo dienos (2018-06-11 ir 2018-09-07). |
| 1.8.13.  Dalyvauti projektuose, akcijose: „Ydingos laikysenos profilaktika“, „Atverk paguodos skrynelę“, „Saugi vasarėlė“. | Gegužė , spalio, lapkričio mėn. | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Ivanskaja  1 klasių mokytojai | Spalio - gruodžio  mėnesiais vyko psichikos sveikatos projekto “Atverk paguodos skrynelę” užsiėmimai 3, 4 klasių mokiniams ( 8 užsiėmimai - 200 mokinių).  Taip pat vyksta traumų profilaktikos ir savisaugos ugdymo projektas “Saugumo akademija su pelyte Visažine” 1 klasių mokiniams. |
| 9. Tobulinti neformalaus švietimo organizavimo sistemą. | 1.9.1.  Vykdyti neformaliojo švietimo užsiėmimų priežiūrą | Visus m.m. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui D.Tomkutė |  | Neformaliojo švietimo būrelių vadovai rugsėjo mėn. parengia būrelių programas, pildo TAMO dienyną. |
| 1.9.2.  Nustatyti mokinių neformaliojo švietimo poreikius. | Gegužės – birželio mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui D.Tomkutė | Mokiniai turės galimybę įgytus gebėjimus, kompetencijas panaudoti  organizuodami savo laisvalaikį, popamokinę  veiklą.  Neformaliojo švietimo programų pasiūla užtikrins tikslingą progimnazijos mokinių popamokinės veiklos organizavimą (80 proc. mokinių lanko būrelius). | Ištirti neformaliojo švietimo būrelių poreikiai: gegužės mėnesį įvyko 1-4 klasių tėvų ir 5-7 klasių mokinių apklausa. Rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje 2018-06-25. |
| 1.9.3.  Organizuoti neformaliojo švietimo užsiėmimų metu pasiektų rezultatų pristatymą progimnazijos bendruomenei. | Gegužės mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui D.Tomkutė  neformaliojo švietimo būrelių vadovai | Neformaliojo švietimo būrelių nariai per mokslo metus dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto, respublikiniuose renginiuose, rengia parodas, puošia mokyklos erdves. |
| 1.9.4.  Sudaryti mokiniams galimybę rinktis neformaliojo švietimo programas. | Rugsėjo mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui D.Tomkutė  neformaliojo švietimo būrelių vadovai | Progimnazijoje veikia mokinių kūrybiniai, sportiniai, techniniai, meniniai būreliai: etnokultūros, turizmo, biologijos tyrėjų, fotografijos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų), jaunučių choras „Kregždelė“, folkloro ansamblis „Rugelis“, roko grupė „Rock ID“, gitaros klubas, tautinių šokių būrelis, modernaus šokio būrelis, keramikos studija, kulinarijos būrelis „Gardu žinoti“, „Mažoji laboratorija“, krepšinio bei judriųjų žaidimų būreliai,  „Kompiuterių pasaulyje‘, „IT akademija“, „Mokymasis tyrinėjant (STEAM)“, „Sveika ir saugi mokykla“, Debatų klubas.  Būrelių mugėje pristatyti būreliai: Debatų klubas, fotografija, FabLab dirbtuvės |
| 1.9.5.  Paskirstyti neformaliojo švietimo valandas. | Rugsėjo  mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui D.Tomkutė | Paskirstytos neformaliojo švietimo valandos. |
| 1.9.6.  Organizuoti neformaliojo švietimo užsiėmimų mugę tėvams ir vaikams | Rugsėjo  mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui D.Tomkutė ir darbo grupė | 10 proc. padidės mokinių skaičius būreliuose. | Neformaliojo švietimo būrelių mugėje (2018-09-19) buvo pristatyti nemokami ir mokami būreliai progimnazijoje. |
| 1.9.7.  Organizuoti pamokas-seminarus su JAV ambasados diplomatais. | Lapkričio, Gruodžio m. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė , J.Vitkauskienė | Pagerės mokinių skaitymo ir komunikavimo užsienio kalba įgūdžiai. | JAV ambasados kultūros atašė Althea Cawley Murphree vizitas ir seminaras mūsų progimnazijoje (dalyvavo 8-7 klasių mokiniai)  <https://thevoice.space/2017/11/thanksgiving-traditions-seminar-organized-with-the-diplomats-of-the-us-embassy-in-vilnius/> |
| 1.9.8.  Organizuoti Vilniaus miesto  jaunučių chorų festivalį “Šviesa” | Gruodžio  mėn. | Administracija  Darbo grupė  J.Valiulienė  V. Vošterys  Menų ir kūno kult.metodinė grupė  A.Šalkauskaitė | Pilietiški ir kultūros paveldą saugantys mokiniai. | Renginys įvyko 2017-12-13 J.Basanvičiaus progimnazijoje,  ir 2018 m. gruodžio 16 d. Muzikos ir teatro akademijoje. |
| 1.9.9.  Organizuoti tarpmokyklinę Advento popietę “Oi atvažiuoja Šventa Kalėda” | Gruodžio  mėn. | Folkloro ansamblis “Rugelis” J.Valiulienė | Popietės tikslas: bendradarbiaujant patirti pažinimo džiaugsmą, ugdytis meilę lietuviškai dainai bei šalies papročiams ir tradicijoms. | Neįvyko, nes mokytoja išvyko. |

2 tikslas: Prancūzų kalbos kaip prioritetinės užsienio kalbos mokymo tobulinimas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Terminai** | **Atsakingi asmenys** | **Rodikliai ir kiti siektini rezultatai** | **Faktai, rodantys rezultatą –**  **trumpas aprašymas, dalyvių sk. ,data**  **(Įsakymas/ mėnesio planas/ straipsnis ir kt.)** |
| 1. Ugdyti komunikavimo prancūzų kalba kompetencijas, skatinti domėjimąsi Prancūzijos literatūra, kultūra, kalba. | 2.1.1.  Kviesti dirbti mokytojus, Erasmus studentus, lektorius iš Prancūzijos. | Visus m. m. | Administracija ir prancūzų kalbos metodinė grupė: D.Vaičiulienė, V.Kasperavičienė, D.Lemežonienė, K.Pranskūnienė | Pagerės mokinių kalbiniai gebėjimai,  mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir žinias Vilniaus miesto ar respublikos mastu.  Mokiniai pasirinks mokytis prancūzų kalbą kaip I ar II užsienio kalbą.  Mokytojai gilins ir plėtos prancūzų kalbos vartojimo kompetenciją.  Pagerės mokinių skaitymo ir komunikavimo užsienio kalba įgūdžiai.  Pagerės mokinių akademiniai pasiekimai STEAM veiklose.  Mokiniai išsiugdys racionalų  mąstymą, sugebėjimus naudotis šiuolaikinėmis IKT  priemoonėmis. | Tarptautinė praktika 3  pradinio ugdymo pedagogikos studentės iš University of Western Brittany. (Prancūzija)  Stažuotoja savanorė Melissa Passequeux 2018 02 28 - 2018 04 06 Įsakymas Nr. Įsak. 2018 05 23 Nr. 24 HMI  La Rochelle universiteto stažuotojai: Martin Sanseaij, Elisa Lievre, Fehima Zerguit, Sibille Decouflet, Terry Jade, Ambre Tilmant, Chloe Cervello ir Lu Liang dalyvavo progimnazijos prancūzų kalbos pamokose ir vedė lavinančius užsiėmimus mokiniams. |
| 2.1.2.  Dalyvauti olimpiadose, įvairiuose Vilniaus miesto ir respublikiniuose renginiuose. | Visus m. m. | Prancūzų kalbos metodinė grupė:  D.Stankaitienė, D.Vaičiulienė, E.Dailydienė, J.Simaitytė, V.Kasperavičienė, V.Karnišauskaitė, D.Lemežonienė, K.Pranskūnienė | Organizavome Vilniaus miesto 7 kl. prancūzų kalbos olimpiadą/konkursą. Vilniaus miesto etapas“Je parle francais et toi?”  2017 01 22 A-15-156/18  Vertimo ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“  2018 m.   sausis - vasaris  Respublikinis konkursas “Kalbų Kengūra-2018”.(sausis-vasaris).  Dalyvavome prancūziško kino festivalyje Žiemos ekranai (Varlių pranašystės) – 2018 02 03  Respublikinis prancūzų kalbos konkursas “Je parle français et toi?’’ 7 b kl. mokinė- 1 vieta. |
| 2.1.3.  Inicijuoti ir organizuoti progimnazijoje EMILE (integruoto dalyko ir prancūzų kalbos mokymo) ir neformaliojo švietimo užsiėmimus prancūzų kalba. Parengti EMILE projekto įgyvendinimo progimnazijoje veiklos planą. | Visus m. m. | Administracija  J. Valiulienė | Parengtas ilgalaikis prancūzų kalbos EMILE projekto planas.  Kiti integruoti prancūzų k. ir kitų dalykų projektai:  Integruotas prancūzų kalbos - istorijos projektas “I Pasaulinis karas ir Lietuva” -2018 04-05, 6P kl. (D.Vaičiulienė ir D.Tomkutė).  2018 11 14 Įsak. V-117  Integruotas prancūzų kalbos, dailės, lietuvių literatūros projektas “J.Basanavičiaus užrašai. Pasakos.”  Dalyviai - 7Pkl., 6CD klasės  (D.Vaičiulienė ir J.Šakočiuvienė). |
| 2.1.4.  Organizuoti mokinių, tėvų (bendruomenės narių) susitikimus su kviestiniais svečiais, prancūzų bendruomenės nariais, populiarinant prancūzų kalbą. | Visus m. m. | Administracija ir prancūzų kalbos metodinė grupė:  D.Vaičiulienė, V.Kasperavičienė, D.Lemežonienė, K.Pranskūnienė | Susitikimas su atlikėju Viktoru Diawara 2018 kovo mėn.  Susitikimai su pirmų klasių mokinių tėvais populiarinant prancūzų kalbą  Susitikimas su Nato pulkininku J.M. Bouillet.  Interviu su Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupės pirmininku **Arūnu Gelūnu**  “Prancūziška virtuvė” - 6 p kl. susitikimas ir  patiekalų gamyba kartu su Renata Ničajiene. |
| 2.1.5.  Organizuoti 5-8 klasių mokinių išvykas į Prancūzų institutą. | Visus m. m. | D.Vaičiulienė  D.Lemežonienė | 2018 05 22 Įsak. Nr. M-192  Išvykos į Prancūzų institutą Lietuvoje.  3ACD kl.  2018 09 24 Įsak. M288  6CD kl. rugsėjo mėn.  7 P kl. rugsėjo mėn.  4 ACD kl. rugsėjo mėn.  4EF kl. rugsėjo mėn.  7B kl. gegužės mėn. |
| 2.1.6.  Integruotas dailės-prancūzų projektas | Visus  m.m. | D.Vaičiulienė | 2018 11 14 Įsak. V-117  Integruotas prancūzų kalbos, dailės, lietuvių literatūros projektas “J.Basanavičiaus užrašai. Pasakos.” Dailės darbų - miniatiūrų paroda.  Dalyviai - 7Pkl., 6CD klasės |
| 2.1.7.  Tęsti mokyklų ir vaikų, besimokančių prancūzų kalbos, bendradarbiavimą | Visus  m.m. | D.Vaičiulienė,  V. Kasperavičienė  D.Lemežonienė, K.Pranskūnienė | 018 03 16 Įsak. M-96  Dalyvavimas respublikiniame EMILE klasių prancūzų k. renginyje “Citrinų festivalis” Martyno Mažvydo progimnazijoje . Dalyvavo 6p klasės 5 atstovai  Dalyvavimas viktorinoje “ Apie Prancūziją ir Frankofoniją” Jono Basanavičiaus  gimnazijoje (7-8 kl)  Dalyvavimas respublikiniame prancūziškos dainos konkurse “L’amour change le monde”. 7 b kl. mokinys- 2 vieta |
| 2.1.8.  Išvykų, ekskursijų, susijusių su prancūzų kalba, organizavimas | Visus m. m. | Prancūzų kalbos metodinė grupė:  D.Stankaitienė, D.Vaičiulienė, V.Kasperavičienė  D.Lemežonienė, K.Pranskūnienė | 2018 05 22 Įsak. N92  Išvykos į Prancūzų institutą Lietuvoje  2018 02 03 išvyka į Prancūzų kino festivalį “Žiemos ekranai”- 6 pkl.  2018 09 24 Įsak. M288  Išvykos į Prancūzų institutą Lietuvoje (6CD-7P kl)  Išvyka į Kasiulio muziejų, edukacija “Paryžiaus spalvos” |
| 2.1.9.  Bendradarbiaujant su LEU organizuoti ir koordinuoti studentų iš Prancūzijos, stažuotę. | Sausio mėn. | Administracija  I.Mereckaitė  K.Pranskūnienė  D.Vaičiulienė | VU studentės Gerda Gavėnaitė ir Grėta Kondratavičiūtė  Įsak.V-90, 2018 09 12  Vadovavimas  pedagoginei praktikai ir  atviros pamokas LEU studentei Agatai M. (2018 m. sausis-kovas / 2018  rugsėjis-lapkritis )  Bendradarbiavimas su VDU Švietimo akademijos pradinio ugdymo mokslų fakulteto vedėja Doc. dr. Daiva Jakavonyte- Staškuviene.  VDU Švietimo akademijos 9 pradinių klasių pedagogikos studenčių praktika.  Tarptautinė praktika 3 pradinio ugdymo pedagogikos studentės iš University of Western Brittany. |
| 2.1.10.  Organizuoti 1 ir 5 klasių mokinių ir tėvų susitikimus prancūzų kalbai populiarinti. Kviesti mokyklą jau baigusius mokinius pasidalinti patirtimi. | Kovo – balandžio mėn. | Administracija ir  prancūzų kalbos metodinė grupė:  D.Stankaitienė, D.Vaičiulienė, E.Dailydienė, J.Simaitytė, V.Kasperavičienė, V.Karnišauskaitė, D.Lemežonienė, K.Pranskūnienė | Pradinių klasių tėvų susirinkimas dėl prancūzų kalbos (2018  spalis -2b kl.).  1 klasių  tėvų susirinkimai dėl prancūzų k. pasirinkimo (balandis).  Atvira pamoka mokiniams ir tėvams “C’est Noel qui sonne” - gruodžio veiklos planas - 2018 12 19- D. Vaičiulienė |
| 2.1.11.  Organizuoti Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalį 5-12 klasių mokiniams. | Kovo mėn. | Administracija,  prancūzų kalbos metodinė grupė ir muzikos mokytojai | 2018 01 10 Įsak. V-5  Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis 5-12 klasių mokiniams.  Renginys “*En avant la musique*” įvyko 2018 kovo 20 d. |
| 2.1.12.  Organizuoti Frankofonijos dienų minėjimą. | Kovo mėn. | Administracija,  prancūzų kalbos metodinė grupė:  D.Stankaitienė, D.Vaičiulienė, E.Dailydienė, J.Simaitytė, V.Kasperavičienė, V.Karnišauskaitė, D.Lemežonienė, K.Pranskūnienė  ir muzikos mokytojai | 2018 01 10 Įsak. V-5  Vilniaus miesto prancūziškos dainos festivalis 5-12 klasių mokiniams.  2018 03 14 Įsak. V-42  Prancūzų kalbos Dailyraščio konkursas  Prancūzų kalbos Diktanto konkursas (5-6 kl.)  “Prancūziška virtuvė” Prezentacija.(7a kl.).  Frankofoniškų šalių plakatų gaminimas (5b, 7a kl).  Prancūziško kino diena: edukacinio filmo “Jamais contente” peržiūra “Skalvijos” kino teatre.  Viktorina “Apie Prancūziją ir Frankofoniją” J. Basanavičiaus gimnazijoje (7-8 kl. , kovo mėn. 16d.).  “Prancūziškos virtuvės patiekalai” -6p kl. susitikimas ir  patiekalų gamyba kartu su Renata Ničajiene. |
| 2.1.13.  Organizuoti Europos kalbų paminėjimą anglų, prancūzų, rusų, lietuvių kalbomis. | Spalio – lapkričio mėn. | Administracija ir  užsienio kalbų mokytojai | Europos kalbų dienos minėjimas rugsėjo mėn.  Europos kalbų traukinys.  Europos šalių plakatų ruošimas prancūzų kalba..(Prancūzija, Graikija, ) |
| 2.1.14.  Organizuoti atvirą integruotą prancūzų k. ir STEAM pamoką | Lapkričio mėn. | D.Vaičiulienė  I.Mereckaite | Integruota atvira prancūzų kalbos ir STEAM pamoka tema “Les fruits” 3 EF klasės |
| 2.Užtikrinti projektų prancūzų kalba įgyvendinimą. | 2.2.1.  Dalyvauti dalyko ir užsienio kalbos integruoto mokymosi „EMILE“ tobulinime kuriant gaires, tęsti dalyvavimą projekte EMILE“. | Visus m. m. | Darbo grupė  J.Valiulienė | Mokiniai lankys muzikos, dailės, EMILE pamokas, gerės prancūzų kalbos įvaldymo ir mokymosi lygis, mokiniai įgis dailės, komunikavimo užsienio kalba, muzikos dalykinių kompetencijų. | Mokytoja Jelena Valiulienė ruošė metodinę medžiagą.  EMILE klasės pamokos vyko iki 2018 09 01 |
| 2.2.2.  Pradėti bendradarbiauti su užsienio valstybės mokykla, kurioje mokoma prancūzų kalbos. | Visus m. m. | Administracija, prancūzų kalbos metodinė grupė | Bendradarbiavimas:  2017-2018 m Etwinning projet "Racont - moi ton pays à la découverte de la culture, des traditions, mais aussi du quotidien d'ici  et d'ailleurs".  Prancūzija: Ecole de France Romeu Collège et lycée sportif Pierre de Coubertin. Dirbom kartu su prancūzų ir anglų kalbos Mokytoja Anca Couasnon.  Lietuva Jelena Valiulienė  Kovas -birželis  Etwinning projet "Nos espoirs" <https://www.youtube.com/watch?v=tznXcPDDGtI>  Prancūzija Ecole de France Romeu Collège et lycée sportif Pierre de Coubertin. Mokytoja Anca Couasnon.  Lenkija Warsaw Montessori Middle school. Mokytojas Sebastian Orlowski  Lietuva -Jelena Valiulienė |
| 2.2.3.  Trumpalaikiai projektai, skirti J.Basanavičiaus asmenybei pristatyti 5-8 kl. | Lapkričio mėn. | D.Vaičiulienė, D.Stankaitienė  K.Pranskūnienė | Trumpalaikiai projektai, skirti J.Basanavičiaus asmenybei pristatyti 5-8 kl.  6Pkl.-J. Basanavičiaus asmenybės pristatymas  Lapkričio mėn. veiklos planas  Trumpalaikis teminis projektas: “Le Centenaire de la  Lituanie restituee”-vasaris (8d kl.); |
| 2.2.4.  Kalėdiniai skaitiniai ir BD Kalėdinio atviruko kūrimo projektas | Gruodžio mėn. | D.Vaičiulienė |  | Kalėdiniai skaitiniai -6CD, 7P kl.(Gruodžio veiklos planas)  Kalėdinis atvirukas prancūzų kalba -pradinės klasės.  Integruotas prancūzų kalbos ir skaityklos projektas  “Je lis et j’apprends” (5ad kl.)(visus mokslo metus)-”La chaussette de Pere Noel”  Trumpalaikiai teminiai projektai :  “Noel en France et en Lituanie “-gruodis (8d kl.);  “Mon animal prefere” (5ad kl.) |
| 2.2.5. Integruotas tarptautinis eTwinning projektas “Mūsų šalies kultūra ir tradicijos” | Vasaris - gegužė mėn. | J.Valiulienė  V.Kasperavičienė  D.Vaičiulienė  S.Pakalnienė  I.Levanavičienė | Mokiniai išsiugdys mokėjimo mokytis kompetenciją, praplės trapkultūrines žinias ir įgūdžius, įgis ir patobulins IKT naudojimosi gebėjimus. | 2017-2018 m Etwinning projet "Racont - moi ton pays à la découverte de la culture, des traditions, mais aussi du quotidien d'ici  et d'ailleurs".  Prancūzija: Ecole de France Romeu Collège et lycée sportif Pierre de Coubertin. Dirbom kartu su prancūzų ir anglų kalbos Mokytoja Anca Couasnon. |

3 tikslas: Gerinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uždaviniai | Priemonės | Terminai | Atsakingi asmenys | Rodikliai ir kiti siektini rezultatai | **Faktai, rodantys rezultatą –**  **trumpas aprašymas, dalyvių sk. ,data**  **(Įsakymas/ mėnesio planas/ straipsnis ir kt.)** |  |
| 1. Kurti technologines laboratorijas | 3.1.1.  Įkurti technologinę laboratoriją (Fab Lab) | Sausio mėn. | Administracija,  R.Losevič | Įsigytos mokymo priemonės ir įrengti praktinių darbų kabinetai leis mokiniams kurti ir turimas žinias taikyti praktiniuose užsiėmimuose, mokytojams atsivers naujos galimybės kitaip taikyti inovatyvius mokymo metodus ir būdus ugdymo turinyje. | Įrengta Fab lab laboratorija su 3D spausdintuvu, ploteriu, CNC staklėmis, lezerine pjaustykle ir kitomis periemonėmis, skitomis ugdyti elektronines technologijas. |  |
|  | 3.1.2.  Pradėti planšetinių kompiuterių naudojimą pradinio ugdymo klasėse | Sausis- balandis | Administracija,  R.Losevič | Įsigyti kompiuteriai ir sukurtos metodikos jų naudojimui pamokose | Pradėtas įgyvendinti UPC projektas “Informatika pradiniame ugdyme”, skurta pradinio ugdymo informatikos pradžiamokslio programa, pagal kurią vyksta ugdymas visose pradinėse klasėse.  Iš projekto “Informatika pradiniame ugdyme” gauti 15 nešiojamų kompiuterių.  Laimėtas ES projektas NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0054 „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį“. Sukurta internetinė metodinė medžiaga pradinukams, į ugdymo procesą integruojanti STEAM ugdymo metodikas. |  |
|  | 3.1.3.  Planšetinių kompiuterinių aptarnavimo kabineto įrengimas | vasario mėn.-  gruodžio | Administracija, | Plančetinių kompiuterių pakrovimo spinta ir vežimėlis jų gabenimui. Paskirta erdvė serverinės įrengimui ir kitų metų biudžeto. |  |
|  | 3.1.4.  Įkurti mokytojų mokymosi ir mokinių edukacinių veiklų erdvę. | Balandžio mėn. | Administracija | Konferencijoms ir komandiniam darbui pritaikyta mokymosi erdvė | Iš esmės renovuotas 214 kab., pritaikant konferenciniams ir komandiniams mokymams |  |
|  | 3.1.5.  Mokslinių spintų integravimas į ugdymo procesą | Gegužės mėn. | Administracija | Įrengta gamtos mokslų laboratorija | Įrengtos dvi gamtos mokslų laboratorijos: pradinukų korpuse 318 kab. įrengta gamtos ir technologijų laboratorija; vyresniųjų korpuse 106 kab. – gamtos mokslų). Pradinukų laboratorijoje pradėtos naudoti Švietimo aprūpinimo centro nupirktos gamtos ir technologijų mokslų priemonės pagal galimybes, sudarant grafiką kiekvienai klasei ateiti į laboratoriją. |  |
| 2. Aprūpinti kabinetus moderniomis technologijomis ir mokymo priemonėmis. | 3.2.1.  Įsigyti naujų mokymo ir mokymosi priemonių (kompiuterinių programų, vaizdinių priemonių, knygų), atnaujinti vadovėlių fondą. | Visus m. m. | Administracija  Dir. pavaduotojas ūkiui | Įsigytos mokymo priemonės, visi mokytojai pamokose naudos IKT, taikys inovatyvius mokymo metodus. | Įsigyti nauji 51 planšetiniai kompiuteriai (viso 101 komp.: 51 kompiuteris pirktas 2018 m. ir 50 kompiuterių, pirktų 2017 m.)  Įgyvendinant projektą ERASMUS+ Nr.2015-1-SK01-KA201-008937 “Born to read” įsigyti 9 planšetiniai kompiuteriai  Įsigyta 14 stacionarių kompiuterių, du nauji projektoriai  Sudaryta sutartis su VšĮ “Vyturio” leidykla dėl skaitmeninių šaltinių naudojimosi. |  |
|  | 3.2.2.  Išsiaiškinti mokytojų poreikius, susijusius su priemonių, reikalingų ugdymo procesui organizuoti ir modernizuoti, įsigijimu. | Sausio mėn. | Metodinė taryba  Administracija | Nupirktos ugdymo priemonės visų dalykų pamokoms | Išsiaiškinti poreikiai ir nupirktos mokymo priemonės visų dalykų mokytojams už 2000 eurų. |  |
| 3.Kurti inovatyvaus mokymo erdves | 3.3.1.  Atlikti kabinetų remontą.  Aktų salės langų uždengimas (tamsinimas, roletai ar žaliuzės). Aparatūros kambarėlio spyna/užraktas. Baltos užuolaidos aktų salės scenos šviesinimui. | Visus m.m.  Per mokinių atostogas | Administracija  Dir. pavaduotojas ūkiui | Graži, jauki ir saugi ugdymo(si) aplinka.  Pagerės mokinių savijauta. | Ant visų mokyklos langų įmontuoti roletai, atspindintys saulės spindulius. Suma 22800 Eurų;  Įdiegta apsaugos sistema: 27 vaizdo stebėjimo kameros bendro naudojimo erdvėse ir lauke bei vaizdo stebėjimas budėtojo darbo vietoje.  Viso: 8300 Eurų  Įgyvendintas ES Jono Basanavičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas už 300 tūkst. eurų: renovuota sporto, aktų salės, šokių studija, I aukšto foje ir suremontuota pusė mokyklos koridorių. Rangovas UAB “Infes”. |  |
|  | 3.3.2.  Puošti mokyklos valgyklą jaukumu ir gerinti higienos reikalavimus atitinkantį maitinimą. | Visus m. m. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui, puošimo darbo grupė | Nupirkta mokyklos valgyklos įranga su padavimo linija už 39000 Eurų;  Parengtos naujos maitinimo sąlygos pagal maisto paslaugų kokybinius kriterijus |  |
|  | 3.3.3.  Sudaryti Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos edukacinių erdvių kūrimo programą (daugiau stendų, kurie gali būti panaudoti). | Sausio – vasario mėn. | Darbo grupė ir partneriai | Pasiruošta koridorių sienų edukacinių erdvių panaudojimui | Parengta vizija, kaip pritaikyti koridorių sienas mokinių darbams eksponuoti |  |
|  | 3.3.4.  Išorinė progimnazijos renovacija. | Balandis- spalis | Direktorė  Dir. pavaduotojas ūkiui | Įgyvendinta renovacija | Jono Basanavičiaus progimnazijos pastato atnaujinimo – modernizavimo darbai už 2000000 eurų: renovuotas stogas, pakeisti langai, aplšiltintos sienos ir pamatai, suremontuoti san.mazgai, įrengtas liftas, pakeistos durys. Rangovas UAB “Infes”. |  |
|  | 3.3.5.  Organizuoti pavasarinių gėlių svogūnėlių dovanojimo mokyklai akciją. | Spalio mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui, klasių auklėtojai | 1 renginys | Įgyvendinant Lions Quest projektą su aštuntokais dalyvauta organizuojant ir vykdant tulpių svogūnėlių akcijos įgyvendinimą. |  |
|  | 3.3.6.  Parengti progimnazijos augalų planą su QR kodais | spalio- lapkričio mėn. | Dir. pavaduotoja, Darbo grupė ir partneriai |  | Įgyvendintas savivaldybės projektas Gamtinių ir kultūrinių objektų pažinimas artimoje aplinkoje, kurio metu sukurta QR kodais pažymėta pažintinė trasa mokyklos teritorijoje ir Vingio parke. Viso: 1300 eurų. |  |

**II. Savitas progimnazijos etosas.**

4 tikslas: Kurti bendruomenišką mokyklą.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Terminai** | **Atsakingi asmenys** | **Rodikliai ir kiti siektini rezultatai** | **Faktai, rodantys rezultatą –**  **trumpas aprašymas, dalyvių sk. ,data**  **(Įsakymas/ mėnesio planas/ straipsnis ir kt.)** |
| 1. Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio santykius. | 4.1.1.  Prižiūrėti Maironio ąžuoliukų giraitę. (Projektas ,,Maironio giraitė”) | Visus m. m. | Etnokultūros būrelio vadovė  Marija Mašanauskienė;  J.Valiulienė | Sutelkta, aktyvi ir kūrybiška mokyklos bendruomenė.  Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai padės planuoti ugdymo proceso organizavimą, atsižvelgiant į tėvų ir mokinių nuomonę.  Pilietiška ir aktyvi mokyklos bendruomenė. | Išvyka į Maironio ąžuoliukų giraitę “Darom” akcijos metu su etnokultūros būrelio nariais, 2018.04.20 |
| 4.1.2.  Organizuoti susitikimus specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvams su progimnazijoje dirbančiais specialistais. | Visus m.m. | Administracija, klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai | 2018-04-05 Tėvų popietės metu organizuotas pagalbos specialistų ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvų susitikimas. Organizuojami ir individualūs susitikimai pagal tėvų konsultavimo grafiką |
| 4.1.3.  Vykdyti tėvų švietimą pagal tėvų (globėjų, įtėvių) informavimo tvarką. | Visus m. m. | Administracija, klasių auklėtojai | Rugsėjo mėnesį patvirtintas tėvų konsultavimo grafikas |
| 4.1.4.  Įtraukti bendruomenę atliekant mokyklos veiklos įsivertinimą. | Visus m. m. | Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupė | Sudaryta darbo grupė, parengtas darbo planas - grafikas. Ataskaita pristatyta mokytojų tarybos posėdžio metu. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.5.  Organizuoti įvairias parodas bendruomenei mokymo ir bendradarbiavimo platformoje “The Voice”. https://thevoice.space/ | Visus m.m. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė, J.Vitkauskienė, G. Lileikytė |  | Vyko mokytojų portretų paroda  <https://thevoice.space/2017/10/5th-graders-art-project-my-favorite-teacher-2017/>  Paroda “My Pet”  <https://thevoice.space/2017/12/my-cute-and-awesome-pet-2/>  Paroda Halloween costumes and Pumkins  <https://thevoice.space/2017/10/halloween-costumes-and-pumpkins-2017/>  Paroda “ For my mom”  <https://thevoice.space/2018/05/happy-mothers-day-kids-art-projects-4-moms/> |
| 4.1.6.  Progimnazijos strateginio plano 2019-2023 metams kūrimas, derinimas ir patvirtinimas | Sausio – gruodžio mėn. | Visa progimnazijos bendruomenė | Darbo grupėse parengti strateginiai projektai, pristatyti bendruomenei ir progimnazijos tarybai bei pateikti suderinti su savivaldybe |
| 4.1.7.  Trumpametražio filmo apie mokyklą ir jos bendruomenę kūrimas | Sausis-kovas mėn. | Direktorė  Dir.pavaduotoja D. Vaičiulienė  Darbo grupė | Sukurta darbo grupė. Filmas pristatytas tėvų komiteto pirmininkams 2018 m. lapkričio 20 d. ir mokytojams lapkričio 22 d. informacinio susirinkimo metu  <http://basanaviciausprogimnazija.lt/vilniaus-jono-basanaviciaus-progimnazijos-pristatomasis-video/> |
| 4.1.9.  Organizuoti tradicinius pradinių klasių projektus | Balandžio - spalio mėn. | Pradinių klasių mokytojos ir muzikos mokytojai,  choreografijos mokytojai |  | Remiantis pradinio ugdymo metodinės grupės metų veiklos  planu organizuoti tradiciniai pradinių klasių projektai:   * pasaka “Lino kelias”. * “Tėviškės keliu”. * Pasakos J.Basanavičiaus kūrybos motyvais. |
| 4.1.10.  Organizuoti socialinį progimnazijos renginį – Bendruomenės dieną: “Delnai delniuką glaudžia” | Gegužės mėn. | Dir. pavaduotojos neformaliam ugdymui ir darbo grupė | Bendruomenės renginys vyko 2018 05 17 |
| 4.1.11.  Šeimų dienos renginiai, išvykos | Gegužės mėn. | Pradinių klasių mokytojos,  muzikos mokytojai, choreografijos mokytojai | Šeimos diena vyko gegužės 24 d. Aldona B. |
| 4.1.12.  Mokinių elgesio taisyklių atnaujinimas. | Spalio mėn. | Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai  Mokinių taryba  Socialinė pedagogė | Atnaujintos ir pristatytos tėvų komiteto pirmininkams, mokytojams informacinio susirinkimo metu 2018-11-22, Progimnazijios tarybai 2018-12-04 |
| 4.1.13.  Dalyvauti akcijoje „Uždekime žvakelę ant užmiršto kapo“. | Lapkričio mėn. | Dorinio ugdymo mokytojai  G.Dobikaltienė, M.Mašanauskienė. | 5a ir 5c klasė 26 mokiniai. 2017-10-23  2018-11-25 6a ir 6c 21 mokinys, 8kl - |
| 4.1.14.  Organizuoti tradicinį Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalį „Šviesa“. | Gruodžio mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui D.Vaičiulieinė,  J.Valiulienė  muzikos mokytojai,  darbo grupė | Vilniaus miesto jaunučių chorų festivalį „Šviesa“ - 2018 gruodžio 16 d. (Muzikos ir teatro akademijoje) Įsak. V-120 |
| 4.1.15.  Sociokultūrinės-neformaliosios progimnazijos bendruomenės narių (mokytojų ir kitų darbuotojų) išvykos | 2018 m.m. | Administracija,  Darbo grupė | Išvyka į Šiaurės Lietuvą 2018 m. birželio mėn. |
| Edukacinė programa kūrybiškumui ugdyti “Gulbės giesmė” 2018 12 06 |
|  |
|  |
| 2.Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Vilniaus ir Lietuvos mokyklomis. | 4.2.1.  Mokinių ugdymo(si) sritis: Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, Vilniaus Vaduvos darželiu – mokykla, Jono Basanavičiaus vardo mokyklos, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla „Liepaitės“, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos edukologijos universitetas, Vienožinskio dailės mokykla, Nacionalinis egzaminų centras, Vilniaus Medeinos pradinė mokykla, LAKMA, Vilniaus inžinerijos licėjus. | Visus m. m. | Progimnazijos direktorė,  direktoriaus pavaduotojos,  mokytojai | Kūrybiškai vykdomas ugdymo procesas, susiformavęs patrauklus  mokyklos įvaizdis.  Aktyvūs progimnazijos socialiniai partneriai.  Pagerės mokinių pasiekimai STEAM veiklose. | Vyksta bendradarbiavimas su Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos edukologijos universitetu, Vienožinskio dailės mokykla, Nacionaliniu egzaminų centru, Vilniaus Medeinos pradine mokykla, Neries regioniniu parku, Vilniaus Etninės kultūros centru, LAKMA, Vilniaus inžinerijos licėjumi.  Įgyvendinant ES projektą “Matematikos pasiekimų gerinimas, taikant STEAM ugdymo metodus ir formuojant žaliąjį vaikų požiūrį” bendradarbiaujame su  Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželiu "Gandriukas";Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija; Marijampolės "Šaltinio" pagrindine mokykla;  Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija; Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindine mokykla. |
| 4.2.2.  Gamtamokslinio mokinių ugdymo sritis: Lietuvos ornitologų draugija,  Neries regioninis parkas, Bernardinų sodas. | Visus m. m. | Administracija, mokytojai | Tvarkoma Bernardinų sodo lysvė. Neries regioniniame parke tvarkoma Maironio giraitė. Pasikeitus biologijos mokytojai, nebevyksta bendravimas su ornitologų draugija. |
| 4.2.3.  Prancūzų kalbos ugdymo sritis: Prancūzijos ambasada, prancūzų kalbos institutas, EMILE mokyklų tinklas. | Visus m. m. | Administracija, mokytojai  D.Vaičiulienė  J.Valiulienė | Bendradarbiavimas su Prancūzų institutu Lietuvoje, Prancūzijos ambasada - surengti 7 vizitai su mokiniais (punktas 2.1.5)  Vyko bendradarbiavimas tarp EMILE klasių:  2018 03 16 Įsak. M-96  Dalyvavimas respublikiniame EMILE klasių prancūzų k. renginyje “Citrinų festivalis”  (punktas 2.1.7)  EMILE projektai (punktas 2.2.5) |
| 4.2.4.  Prevencijos sritis: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto II policijos komisariato viešosios policijos skyrius prevencijos poskyris, Všį Paramos vaikams centras, Všį „Vaiko labui“, Mentor Lietuva, Vilniaus saugaus eismo mokykla, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. | Visus m. m. | Administracija, švietimo pagalbos specialistai | Bendradariaujama su visomis išvardintomis institucijomis |
| 4.2.5.  Bendradarbiauti su LAKMA, JAV ambasada ir Vilniaus miesto gimnazijomis | Visus m.m. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė , J.Vitkauskienė | Visus metus vyko įvairūs integruoti projektai, vizitai į JAV ambasadą ir bendradarbiavimas su Vilniaus miesto gimnazijomis ( dalyvavo 5-8 klasių mokiniai)  [https://thevoice.space//](https://thevoice.space/) |
| 4.2.6.  Bendradarbiavimas su LEU universitetu | Visus m.m. | Administracija, mokytojai | Studentai atlieka pedagoginę praktiką. |
| 4.2.7.  Bendradarbiavimas su bendruomene “Čiurlionio trikampis” | Visus m.m. | Administracija, mokytojai  Menų ir technologijos mokytojai | Vykdomi bendri projektai: “Medžių ambasadoriai” ir “Gamtos ir kultūrinių objektų pažinimas artimoje aplinkoje” |
| 4.2.8.  Bendradarbiaujant su progimnazijos taryba ir progimnazijos tėvų komitetu, sukurti komunikacijos tobulinimo programą ir veiklas | Visus m.m. | Direktorė,  Dir. pavaduotojos ugdymui  Darbo grupė | Sukurta komunikacijos darbo grupė; vyko konsultacijos ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais;  atnaujinta mokyklos svetainė;  sukurtas reprezentacinis filmukas apie mokyklą  Įsakymas nr. 2017 09 06 V-123.1  Parengtas ir įgyvendinatas 2 proc. paramos lėšų panaudojimo planas mokyklos bendruomenės gerovei. |
| 4.2.10.  Bendradarbiavimas su Vilniaus saugaus eismo mokykla | Balandžio,  rugsėjo, mėn. | Pradinių klasių mokytojos | 2018 m. 09 mėn. Saugaus eismo mokykloje buvo 5 pradinukų klasės ir mokykloje vyko edukacinė pamokėlė 1 kl. mokiniams su specialistais iš Vilniaus saugaus eismo mokyklos. |
| 4.2.9.  Naujos progimnazijos interneto svetainės kūrimas | gegužės mėn. | Administracija  IKT specialistai,  Komunikacijos darbo grupė | Nauja progimnazijos interneto svetainė | Sukurta darbo grupė.  Svetainė atnaujinta 2017-2018 m.m. |
| 3. Kurti saugią ir sveiką mokyklos aplinką. | 4.3.1.  Organizuoti mokytojų budėjimą mokykloje ir mokyklos kieme pertraukų metu. | Visus m. m. | Direktoriaus pavaduotojos ugdymui | Sukurta saugi, mokiniams patraukli  ir mokinių  sveikatos gerinimą skatinanti mokyklos aplinka. | Patvirtintas mokytojų budėjimo grafikas |
| 4.3.2.  Rūšiuoti buitines atliekas. 2 kartus per metus organizuoti makulatūros rinkimo akciją | Visus m. m. | Administracija ir gamtos mokytojai | Rūšiuojamos atliekos. Siūloma į kitų metų programą įtraukti šias veiklas, parašant projektą.  2018-11-16 4a, 4e klasių mokiniai dalyvavo respublikinėje viktorinoje “Eko virusas plinta 2018“.  Vestos 3 teminės pamokos su viktorinos steigėju K.Vėgėle, pradėti ilgalaikiai atliekų rūšiavimo projektai. |
| 4.3.3.  Pasitikėjimo  dėžutė (joje mokiniai galėtų anonimiškai pranešti patyčių atvejus ar apie kitus incidentus mokykloje). | Visus m. m. | Administracija,  Visuomenės sveikatos specialistė, socialinė pedagogė | Prie budėtojo padėta pasitikėjimo dėžutė.  Pasitikėjimo dėžutės metodas taikomas visuose pradinių klasių kabinetuose. |
| 4.3.4.  Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, įkurti netradicinę nusiraminimo erdvę mokiniams. | sausis-balandis | Administracija,  psichologės,  Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla | Patraukli ir inovatyvi poilsio erdvė. | Baigiamas kurti relaksacijos kambarys |
| 4.3.5.  Ugdant mokinių fizinį aktyvumą, įkurti erdvę šokiams ir fiziniams pratimams atlikti. | Sausio mėn. | Administracija,  Visuomenės sveikatos specialistė | Pagerės mokinių fizinis aktyvumas pertraukų metu. | Įrengta šokių studijos erdvė. |

5  tikslas: Pilietiškumo, tautiškumo ir istorinės savimonės ugdymas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės** | **Terminai** | **Atsakingi asmenys** | **Rodikliai ir kiti siektini rezultatai** | **Faktai, rodantys rezultatą –**  **trumpas aprašymas, dalyvių sk. ,data**  **(Įsakymas/ mėnesio planas/ straipsnis ir kt.)** |
| 1. Pilietinės, tautinės, kultūrinės bei socialinės savimonės formavimas. | 5.1.1  Paminėti Laisvės gynėjų, Žemės dieną, kt. renginius. | Visus m. m. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui ir  mokytojai pagal renginių planą | Mokiniai susipažins su svarbiausiais Vilniaus miesto istorijos, kultūros, meno objektais pagal rekomenduojamų ekskursijų maršrutų sąrašą, geriau pažins savo gimtąjį miestą.  Pilietiški ir kultūros paveldą puoselėjantys mokiniai. | Pilietinė akcija 2018-01-12, Mėnesio planas 2018-01-03 Įsak.nr. V-1-1 (Dalyviai: visi 1-8 klasių mokiniai ir mokytojai) |
| 5.1.2.  Klasių ir mokyklos erdvių puošimas LR valstybinėms šventėms paminėti.  Sausio 13-oji;  Vasario 16-oji;  Kovo 11-oji; | Visus m. m. | Administracija, pradinių klasių ir dalykų mokytojai  menų mokytojai  Pradinių klasių mokytojos | Koncertai, parodos, stendai, netradicinės pamokos. |
| Signatarų arba J. Basanavičiaus ąžuolyno sodinimas ir priežiūra (arba šermukšnių sodinimas prie mokyklos -J.Basanavičiui) | balandis - gegužė | G. Dobikaltienė,  A. Jurgaitienė. M.Mašanauskienė | Nukelta kitiems metams dėl renovacijos pradžios. |
| 6 klasių viktorina”Dekalogas ir Šventasis Raštas” | Kovo 22d. | G. Dobikaltienė | Vykdyta Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre.  Dir. įsakymas 2017-12-18 V-188 |
| 5.1.5.  Organizuoti renginius, skirtus Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai. | Vasario ir kovo mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui ir  mokytojai pagal renginių planą | Organizuoti renginiai, skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. |
| 5.1.6.  Lankyti svarbiausius Vilniaus miesto objektus pagal kultūrinės, pažintinės veiklos organizavimo tvarkos aprašą. | Visus m. m. | Administracija ir 1-8 klasių auklėtojai | Edukacinių išvykų, turizmo dienos. |
| Dalyvavimas konkurse ,,Lietuvos sostinės tautos legendose”  Dalyvavimas tautosakos festivalyje ,,Senolių godos”, ,,Lietuvos sostinių legendos” | Kovo 28 d.  Balandžio 14 d | Etnokultūros būrelis,  M.Mašanauskienė | Vyko kovo 28d., ir balandžio 14 d. Arsenale |
| 5.1.7.  Supažindinti mokinius su mokyklos istorija, mikrorajono lankytinomis vietomis. Reorganizuoti mokyklos muziejų. | Visus m. m. | Muziejaus vadovas | Supažindinama su mokyklos istorija, lankomos žinomos mikrorajono vietos. |
| 5.1.8.  Organizuoti netradicines pamokas LR ir Baltijos šalių  valstybių atkūrimo  šventėms paminėti. | Visus m. m. | Administracija  S. Stankutė | Netradicinės pamokos 5-8 kl. |
| 5.1.9. Dalyvauti nacionaliniame istorijos konkurse "Lietuvos istorijos žinovas". | Vasario mėn. | S. Stankutė  D. Tomkutė | I etapas progimnazijoje- 2018-02-28  (Vasario mėn. planas, 2018-01-31 įsak. Nr.V-60)  Dalyvavo 54 mokiniai |
| 5.1.10.  Kultūrinis tautos paveldas. Užgavėnių žaidimai ir papročiai | Kovo mėn. | Pradinių kl. mokytojai  Muzikos mokytojai  Choreografijos mokytojai | Įvykę 4 renginiai iš metodinės pradinių klasių mokytojų grupės, susiję su tautos paveldo puoselėjimu (Užgavėnės, Kaziuko mugė, Gandrinės, Vėlinės) |
| 5.1.12.  Naujo mokyklos logotipo kūrimas | Gegužės- rugsėjo mėn. | Bendruomenė  Mokinių taryba  Metodinė taryba | Tęstinis darbas |
| 5.1.13.  Pasodinti 100 tulpių svogūnėlių Lietuvos šimtmečiui paminėti. | Spalio mėn. | A.Sakalauskaitė | Dėl renovacijos neįvyko. |
| 5.1.14.  Kiekvienais mokslo metais 5 klasių mokiniams organizuoti tradicinę išvyką į Jono Basanavičiaus tėviškę – Ožkabalius. | Spalio mėn. | Dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui ir 5-ų klasių auklėtojai | Edukacinių išvykų diena - spalio 26.  2018-10-25 Įsak.nr.V-106 (Dalyviai- 5 a,b,c,d,e kl. mokiniai) |
| 5.1.15.  Organizuoti Vilniaus miesto mokytojams atviras pamokas, ekskursijas, mokinių piešinių parodas, skirtas Jono Basanavičiaus gimimo metinėms paminėti. | Lapkričio mėn. | Administracija, pradinių klasių ir dalykų mokytojai | Vyko Jono Basanavičiaus surinktų pasakų piešinių  paroda 1-2 kl. Protmūšis - 3- 4  kl. mokiniams, edukacinė pamoka Signatarų namuose.  Prancūzų k.- dailės miniatiūrų paroda “J.Basanavičiaus užrašai. Pasakos”  Pradinių kl. mokinių spektaklis pagal tautosaką.  Dalyvavimas su mokiniais skulptūros, skirtos J.Basanavičiui atminti, atidengime Vilniaus mieste 2018 11 23 |
| 5.1.16  J.Basanavičiaus gimtadienio minėjimas | Lapkričio mėn. | Lietuvių ir dorinio ugdymo metodinė grupė, S. Stankutė | Vyko viktorinos, protmūšiai, teminės pamokos, klasės valandėlės, skirtos J. Basanavičiaus gimimo metinėms paminėti. |
| 5.1.17.  Organizuoti rašinio konkursą Vilniaus mieste skirtą J.Basanavičiaus metinėms “ Lithuania is the best country to live” | lapkričio, gruodžio mėn. | L.Sudintienė, V.Kliaščiūtė , J.Vitkauskienė , G.Lileikytė,A.Pleckevičienė ir Vilniaus gimnazijos | Vyko dailės ir anglų k. projektas “Lithuania is the best country to live”, kuravo G.Lileikytė  <https://thevoice.space/2018/02/we-love-lithuania-the-4th-graders-art-project-2018/> |
|  | 5.1.18  Atminimo žvakučių uždegimas prie LRT Laisvės gynėjų dienos proga | Sausio mėn. | Simona Stankutė | Stiprės pilietiškumo, vertybinės nuostatos. | <http://basanaviciausprogimnazija.lt/6-klase-prie-lrt-uzdege-atminimo-zvakutes-musu-laisves-gynejams/> |
| 2. Tautiškumą ir pilietiškumą skatinančių renginių planavimas | 5.2.1.  Edukacinė išvyka į Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką, 7 kl. mok. | Sausio mėn. | L. Giedra |  | Mokiniai susipažino su senosiomis knygomis, jų istorija ir raida, knygrišyklos veikla, bibliotekos istorija, bibliotekininkyste. (7a, 7c kl. mokiniai). |
| 5.2.2.  Raiškiojo skaitymo konkursas | Sausio mėn. | Lietuvių kalbos mokytojai | 2018-02-02  5-8 klasės |
| 5.2.3.  Knygnešių dienos organizavimas LR atkūrimo šimtmečiui paminėti | Kovo mėn. | A.Vėta, A.Šalkauskaitė, L.Giedra, L. Meškauskienė | Integruota pamoka 2018-03-14 |
| Projektas „Knygnešys - lietuvių kalbos saugotojas” | Kovo mėn. | S. Stankutė | Paroda, 5 c kl. |
| Integruotas projektas ,,Mano gyvenamosios vietovės istorija” | Vasario - gegužės mėn. | S. Stankutė, R. Gibėžienė | Fotografijų paroda, 5-8 kl. |
| 5.2.12.  J.Basanavičiaus gimimo metinių minėjimas | Lapkričio mėn. | Pradinių klasių mokytojos,  direktoriaus pavaduotojos,  darbo grupė pagal renginių planą  Menų mokytojai  S. Stankutė  D.Tomkutė | Pamokos- protmūšiai, skirtos J. Basanavičiaus 167 gimimo metinėms. Mėnesio planas 2018-11-02 Įsak. nr. V-111-A (Dalyviai: 5a,b,6a,b,d,7p,8a,b,c mokiniai). |
| 5.2.13.  J.Basanavičiaus vardo viktorina 3-4 kl. | Lapkričio mėn. | 3-4 klasių mokytojos | Įvyko 3-4 kl mokiniams skirtas protmūšis, skirtas J.Basanavičiaus gimimo metinėms paminėti. Protmūšis kuriamas taikant Kahoot programą ir diferencijuotus klausimus. Protmūšyje dalyvavo dešimt 3-4 klasių.  I.Mereckaitė |
| 5.2.14.  Piešinių paroda, skirta J. Basanavičiaus metinėms paminėti, remiantis jo kūrybos motyvais  Tarpklasinės viktorinos, remiantis J.Basanavičiaus biografija | Lapkričio mėn. | Pradinių klasių mokytojos | Remiantis Basanavičiaus kūrybos motyvais, organizuota mokinių piešinių paroda. Dalyvavo vienuolika  1-2 klasių.  Paroda demonstruota I, II, III aukštų fojė. |
| 5.2.15.  Rašinių konkursas, skirtas J.Basanavičiaus gimimo dienai paminėti | Lapkričio mėn. | Lietuvių kalbos mokytojai | Laiško J. Basanavičiui rašymas. Paroda eksponuojama skaitykloje. |
| 5.2.16.  Atviros pamokos, skirtos J.Basanavičiaus gimimo dienai paminėti,  organizavimas miesto mokytojams “Iš dr.J.Basanavičiaus tautosakos” | Lapkričio mėn. | J.Valiulienė  D.Semaškienė | Neįvyko. |
| 5.2.17.  Projektas ,,Gruodis- gerumo mėnuo”-Koncertas tremtinių namų gyventojams. | Lapkričio mėn. 29 d. | G.Dobikaltienė,  M.Mašanauskienė | 2017-11-29, 12 mokinių, 5-8 kl. |
| Dalyvavimas Lietuvos 100-čiui skirtame nacionaliniame moksleivių žygyje Neries regioniniame parke.  Etninės kultūros būrelio žygiai Lietuvos 100-čiui- po piliakalnius ir projektinės veiklos ,,Metų ratu” | Rugsėjo 14    lapkričio,  Gruodžio,  sausio  vasario,  Kovo mėn.  Balandžio mėn.  gegužės mėn. | M.Mašanauskienė,  Z.Didikienė    M.Mašanauskienė | Dalyvavimas nacionaliniame moksleivių žygyje 2018-09-14    Etninės kultūros veikla-  lietuvių liaudies kultūrinio  paveldo pažinimas- dalyvavimas tautodailės šventėje ,,Leliumoj”- 2017.12.01;  Žygis- Panerių piliakalniai -2017.11.11  Žygis ,,Vilniaus piliakalniai (Gulbinų p.) 2018.01.13  Užgavėnių šventė Kernavėje 2018.02.10  Vasario 16-os šventimas - žygis į N.Rėvos piliakalnį 2018.02.17  Pavasario lygiadienio šventės organizavimas ir vykdymas  2018.03.20  Jurginių šventė gamtoje 2018.04.  Ekologinis - pažintinis 2d. žygis Neries pakrante- netoli Šilėnų kaimo 2018.05.25-26 |
| 5.2.20 Nacionalinis konkursas *Švari kalba - švari galva* | Kovo mėn. | A.Vėta, G.Rukšėnienė | Įvyko 2018-03-16  Kovo mėn. planas 2018-02-28, V- 33 |
| 5.2.21 Dailyraščio konkursas 5 kl. | Kovo mėn. | A.Vėta, G.Rukšėnienė | 2018-03-21  Kovo mėn. planas 2018-02-28, V- 33 |
| 3. Kiti renginiai | 5.3.1.  Renginių plano 2017-2018  įgyvendinimas (Priedas Nr.1) | Visus mokslo metus | Bendruomenė  Mokytojai | Įvyks 90 proc. renginių | Vyko visus mokslo metus. |
|  | Bendradarbiavimas su Neries regioninio parko direkcija. Talka *Darom.* | Balandžio 20 | 8c klasė, Marija Mašanauskienė |  | 2018 balandžio 20 d. |
|  | Respublikinis tęstinis projektas ,,Pažinkime ir švarinkime Lietuvą”- valčių žygis Ignalinos ežerais | Birželio 8-9-10 | M.Mašanauskienė |  | Vyko 2018 m.birželio 8-9-10 dienomis. Atspausdinta laikraštyje ,,Žaliasis pasaulis”2018 liepos 19 d. |
|  | Nacionalinis diktantas | Kovo 2 | A.Vėta, A.Šalkauskaitė |  | Įvyko 2018-03-02 |
|  | Konstitucijos egzaminas | Spalio 4 d. | Dana Tomkutė  Simona Stankutė |  | <http://basanaviciausprogimnazija.lt/page/3/>  Spalio mėn. planas. |